河南省虞城县国家储备林基地建设PPP项目

招  标  文  件

项目编号：虞财采购【2019】189号

采   购   人：虞城县林业发展服务中心

采购代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

日        期：2019年11月

目  录

第一章 采购邀请书	3

六、联系人和联系方式	9

第二章 投标人须知	10

投标人须知前附表	10

1.说明	17

2.采购文件	20

3.投标文件	21

4.投标文件的递交	23

5.开标	23

6. 评审	24

7.合同授予	25

8.重新招标	26

9．纪律和监督	26

10．政府采购政策	26

11.需要补充的其他内容	27

第三章     PPP项目合同(草案)	28

第四章 项目采购需求	66

1. 风险分配原则	69

2. 政府与社会资本间的风险分配机制	69

第五章 评审方法	73

评审方法前附表	73

1．评审方法	76

2．评审程序	76

3．投标文件初审	76

4．澄清有关问题	76

5．比较与评价	77

6．评审结果	77

第六章 投标文件格式	78

一、投标函	79

二、开标一览表	81

三、法定代表人身份证明	82

四、授权委托书	83

五、联合体协议书	84

联合体协议书	84

六、偏离表	85

八、项目公司设立方案	86

九、资格文件	88

十、投标人拟定的项目实施方案	89

十一、声明	92

十二、其他材料	93

# 第一章 采购邀请书

目录

第一章 采购邀请书	2

六、联系人和联系方式	9

第二章 投标人须知	10

投标人须知前附表	10

1.说明	17

2.采购文件	20

3.投标文件	21

4.投标文件的递交	23

5.开标	23

6. 评审	24

7.合同授予	25

8.重新招标	26

9．纪律和监督	26

10．政府采购政策	26

11.需要补充的其他内容	27

第三章     PPP项目合同(草案)	28

第一章 引言、定义和解释	0

第一条  引言	0

1.1 本合同签署时间及主体	0

1.2 签约背景及签约目的	0

第二条 定义和解释	1

2.1 术语定义	1

2.2 解释	3

第二章 项目的范围和期限	4

第三条 项目的范围	4

3.1 项目位置及建设内容	4

3.2 投资规模与资金来源	4

3.3 甲方提供的条件	5

3.4 乙方应承担的任务	6

第四条 项目的合作期限	6

4.1 合作期限	6

4.2 期限延长的情形	6

4.3 期限延长的程序	7

4.4 书面确认	7

4.5 合作期的结束	7

4.6 合作期届满	7

第三章 项目的融资	7

第五条 项目融资	7

5.1 融资要求	7

5.2 再融资	8

5.3 融资限制	8

5.4 资金管理	8

5.5 甲方的担保禁止	9

5.6 财务管理的一般要求	9

第四章 项目用地	10

第六条 土地权利的取得	10

6.1 取得方式	10

6.2 土地权利要求	10

6.3 土地状况查验	10

第七条 土地使用的限制	10

第五章 项目设计和建设	11

第八条 项目的设计及监理	11

8.1 设计工作	11

8.2 设计文件的变更	11

8.3 设计变更文件的审核和批准	11

8.4 设计变更的批准和签发	11

8.5 设计责任	11

8.6 监理	12

第九条 项目的建设（栽培）	12

9.1 建设期限	12

9.2 质量保证与质量控制	12

9.3 设备与材料采购	14

9.4 建设成本确定及变更	14

9.5 建设期间甲方的主要义务	16

9.6 建设期间乙方的主要义务	17

9.7 项目的施工建设	17

9.8 安全保障	18

9.9 安全和文明作业管理	18

第十条 甲方要求的变更	18

10.1 甲方的变更通知	18

10.2 乙方对变更的回复	18

10.3 甲方的答复	19

10.4 甲方对变更通知的确认	19

10.5 变更的实施	19

10.6 批准	19

10.7 减轻损失的义务	19

第十一条 乙方要求的变更	20

11.1 乙方的变更通知	20

11.2 甲方的回复	20

11.3 批准	20

11.4 乙方要求的变更的实施	20

第十二条 验收	20

12.1 调试	20

12.2 验收	21

12.3 保修责任	22

第十三条 建设的延迟、放弃	22

13.1 延迟	22

13.2 放弃	22

13.3 视为放弃	23

13.4 政府方对项目建设的监督和介入	23

第六章 项目的运营与维护	23

第十四条 项目的运营及维护	23

14.1 运营期成本	23

14.2 开始运营的条件	23

14.3 项目运营日	24

14.4 无法按期开始运营的后果	24

14.5 乙方的主要责任	24

14.6 运营、维护和修理记录	24

14.7 政府方对项目运营的监督与介入	25

14.8 临时接管	25

14.9 项目设施的维修或重置	26

14.10 运营维护承包商	26

第十五条 项目运营维护的标准和要求	26

第七章 股权变更限制	26

第十六条 项目公司股权结构	26

第十七条 股权变更	27

第十八条 违反股权变更限制的后果	27

第八章 付费机制	27

第十九条 付费类型	27

第二十条 付费方式	27

20.1 可用性服务费	27

20.2 运营维护绩效服务费	28

20.3 年度可行性缺口补助的计算	28

20.4 支付方式	28

20.5 调价机制及超额收益分配机制	29

20.6 税收	30

第九章 履约担保	31

第二十一条 保函	31

21.1履约保函	31

21.2恢复保函的数额	31

21.3不提供履约保函的法律后果	32

第十章 双方权利义务及承诺	32

第二十二条 甲方的主要权利义务及承诺	32

22.1 甲方主要权利义务	32

22.2甲方承诺	33

第二十三条 乙方主要权利义务及承诺	33

23.1乙方主要权利义务	33

23.2乙方承诺及确认	34

第十一章 保险	34

第二十四条 购买保险的义务	34

第二十五条 保单要求	35

第十二章 守法义务及法律变更	35

第二十六条  遵守适用法律	35

第二十七条 法律变更	36

27.1 重要的法律变更	36

27.2 取得补偿的权利	36

27.3 通知和减少影响	36

27.4 法律变更影响履约	36

第十三章 不可抗力	37

第二十八条  不可抗力	37

28.1 不可抗力事件	37

28.2 适用于乙方的例外情况	37

28.3 适用于甲方的例外情况	37

28.4 通知	37

28.5 损失承担原则	38

28.6 减少损失的责任和协商	38

28.7 不可抗力造成的终止	38

第十四章 甲方的监督和介入	38

第二十九条 监督权	38

29.1 甲方的监督权	38

29.2 甲方对项目建设期间的监督	38

29.3 甲方对项目运营维护的监督检查	39

第三十条 介入权	39

30.1 甲方介入完成建设	39

30.2 临时接管	39

第十五章 违约、提前终止及终止后处理机制	40

第三十一条 违约及赔偿	40

31.1 甲方违约及赔偿	40

31.2 乙方违约及赔偿	41

31.3 不减免和影响的事项	43

31.4 减轻损失的措施	44

31.5 部分由于受损害方造成的损失	44

第三十二条 终止的情形	44

32.1 甲方发出的终止	44

32.2 乙方发出的终止	44

32.3 因法律变更或政府行为引起的终止	45

32.4 协商一致终止	45

第三十三条 终止意向通知和终止通知	45

33.1终止意向通知	45

33.2终止通知	45

第三十四条 合同终止后的处理	45

34.1 甲方的权利	45

34.2 终止的后果	46

34.3 提前终止补偿	46

第十六章 项目移交	47

第三十五条 合作期期满时项目设施的移交	47

35.1 移交委员会	47

35.2 移交的内容	47

35.3 权利瑕疵保证	47

35.4 保险和承包商保证的转让	48

35.5 合同转让及技术转让	48

35.6 移交验收	48

35.7 移交程序	48

35.8 缺陷责任期	49

35.9 风险转移	49

35.10 物品的迁出	49

35.11 移交效力	49

35.12 移交费用	50

35.13 员工安置	50

35.14 移交维修保函的出具	50

第十七章 适用法律及争议解决	50

第三十六条  法律适用	50

第三十七条 争议解决	50

37.1 项目协调委员会	50

37.2 协调事项	50

37.3 友好协商	51

37.4 争议管辖法院	51

37.5 争议解决期间的继续履行	51

37.6 争议解决条款的效力	51

第十八章 其 它	51

第三十八条  解释规则	51

38.1 合同文件构成及优先顺序	51

38.2 修改	52

第三十九条 文件权利及保密	52

39.1 对文件的权利	52

39.2 保密	53

第四十条 日常事务代表	53

第四十一条 通知	53

第四十二条	54

第四十三条	54

第四十四条	54

本合同附件	55

附件10、绩效考核方案	56

一、绩效考核概述	56

（一）绩效考核办法	56

（二）绩效考核机制	56

二、建设期考核	57

（一）考核办法	57

（二）建设期考核	57

（三）考核结果	60

三、运营期考核	60

（一）考核程序	60

（二）考核办法	60

（三）考核内容	60

（四）考核结果与付费	61

四、移交绩效考核	64

第四章 项目采购需求	66

5.2.2. 股东回报机制	68

5.2.3. 激励相容机制	69

1. 风险分配原则	69

2. 政府与社会资本间的风险分配机制	69

第五章 评审方法	73

评审方法前附表	73

1．评审方法	76

2．评审程序	76

3．投标文件初审	76

4．澄清有关问题	76

5．比较与评价	77

6．评审结果	77

第六章 投标文件格式	78

一、投标函	79

二、开标一览表	81

三、法定代表人身份证明	82

四、授权委托书	83

五、联合体协议书	84

联合体协议书	84

六、偏离表	85

八、项目公司设立方案	86

九、资格文件	88

十、投标人拟定的项目实施方案	89

十一、声明	92

十二、其他材料	93

采购邀请书

（投标人名称）   ：

一、你单位已通过资格预审，现邀请你单位按采购招标文件规定的内容，参加河南省虞城县国家储备林基地建设PPP项目投标。

二、请你单位于请于2019年11月12日（北京时间，下同）至2017年11月19日，在“阳光易招”公共资源交易平台http://gg.sunbidding.com下载招标文件。

三、招标文件每套售价0元，售后不退。

四、你单位收到本投标邀请书后，请于 2019年11月19日23：59时前在“阳光易招”公共资源交易平台http://gg.sunbidding.com予以确认。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间为2019年12月03日09时30分。

2、投标文件递交的地点为：郑州市郑东新区东风南路与创业路交汇处西南角绿地中心双子塔北塔16楼会议室。

3、未在投标截止时间前递交非加密的电子投标文件U盘、纸质投标文件的投标人，视为自动放弃其投标。

- 六、联系人和联系方式

采购人：虞城县林业发展服务中心

地址：商丘市虞城县胜利路东段

联系人：刘老师

电话：0370-3328990

采购代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交汇处西南角绿地中心双子塔北塔16楼

联 系 人：田先生

电话：0371-65359921、15537078008

电子邮件：hnwxzb@yeah.net

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| Error: Reference source not found | 采购人 | 采购人：虞城县林业发展服务中心 地址：商丘市虞城县胜利路东段 联系人：刘老师 电话：0370-3328990 |
| Error: Reference source not found | 采购代理机构 | 采购代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司 地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交汇处西南角绿地中心双子塔北塔16楼 联 系 人：田先生 电话：0371-65359921、15537078008 电子邮件：hnwxzb@yeah.net |
| 1.4.1 | 投标人资格条件 | 本项目所有投标人均已通过了资格预审审查，评标时不再对其资格进行审查。 |
| 1.4.4 | 是否接受联合体投标 | □不接受 √接受，以通过资格预审的联合体成员为准，投标过程中不得再变更其组织形式及成员构成，否则按废标处理。 |
| 1.4.5 | 是否允许未参加资格预审的投标人参与竞争并进行资格后审 | √否 □是，按资格预审要求进行资格后审。 |
| 1.5 | 项目概况 | 项目建设地点位于河南省虞城县。主要涉及24个乡镇1个国有林场672个小班。虞城县国家储备林基地建设面积共7.4603万亩，全部为集约人工林栽培。主要包括林地清理、整地、植苗造林、配套工程建设、抚育管理等建设内容。项目计算期为30年，即2019-2048年。其中：建设期6年，即2019-2024年，运营期24年，即2025 -2048年。 |
| 1.6 | 采购需求 | 1.项目全生命周期：本项目合作期为30年（含建设期6年），运营期24年（如建设期时间调整，合作期限也相应调整），合作期满后按照PPP项目合同及相关协议约定移交给政府或其指定的机构。 2.项目规模：虞城县国家储备林基地建设面积共7.4603万亩，全部为集约人工林栽培。 3.项目地点：河南省虞城县。 4.运作模式：本项目采用BOT（建设-运营-移交）运作方式。 项目实施机构通过法定竞争程序选定社会资本合资组建项目公司，项目公司在项目期限内完成投融资、建设、运营，项目期满后，项目公司将项目设施完好、完整、无偿地移交给虞城县林业发展服务中心或其指定机构。 |
| 1.6.1 | 项目公司 | 虞城县林业发展服务中心或其指定机构与中标社会资本方双方以股权合作方式出资，共同组建项目合作公司。投资概算：本项目概算总投资74395万元，包括项目建设投资58405万元，占总投资的78.51%，建设期利息15990万元，占总投资的21.49%。 拟申请国家开发银行贷款59000万元，占总投资的79.31%。地方政府和建设单位自筹资金15395万元（其中，地方政府出资比例为10%，社会资本方出资比例为90%）。项目资本金缴纳进度与数额根据PPP协议由政府方和社会资本方双方依据持股比例及时、足额缴纳。项目公司特许经营期：30年，即2019-2048年，其中：建设期6年，即2019-2024年，运营期24年，即2025 -2048年。 |
| 1.6.2 | 合作范围 | 项目公司是政府方出资代表和中标社会资本方为本项目之目的在虞城县所专设的独立法人，未来由项目公司具体负责虞城县国家储备林基地建设PPP项目的建设和运营维护。 |
| 1.6.3 | 合作期限 | 30年，即2019-2048年，其中：建设期6年，即2019-2024年，运营期24年，即2025 -2048年。建设期从监理工程师发出开工令之日起，交工验收日自前述实际开工时间起不超过6年；运营期从工程交工验收日后一日起至合作期限届满日。 |
| 1.6.4 | 前期工作及相关费用 | 本项目工程设计、工程建设其他费用指包括但不限于规划选址、环境影响评价及报批、立项及可研报批、测勘、初步设计及审查、施工图审查、工程量清单控制价编制、临时征地、房屋拆迁、拆迁电力电讯等工作的费用以及前期工作咨询费、勘察设计费等其他费用。工程建设其他费用中已由政府方代为支付的部分经财政局与相关部门汇总后确定，由项目公司按照PPP项目协议的约定支付给虞城县林业发展服务中心指定的主体，超出部分，由政府方自行承担。该等费用应在项目公司注册成立后，由项目公司按照PPP项目协议的约定进行支付。 |
| 1.6.5 | 资产权属 | 项目建设完成后，虞城县林业发展服务中心依据PPP项目协议拥有虞城县国家储备林基地建设PPP项目的所有权，项目公司则在特许经营期内拥有该项目的建设权和养护维护权。经营期满后项目公司须将虞城县国家储备林基地建设PPP项目及相关权益无偿移交给虞城县林业发展服务中心或指定机构。 |
| 1.6.6 | 土地使用权或土地使用的权利 | 本项目为公益性基础设施建设项目，建议采用划拨土地使用权的方式，对符合规定的虞城县国家储备林基地建设PPP项目所涉及土地应由国土部门划拨给虞城县林业发展服务中心。在协议期满终止时，项目公司应按照协议的约定将该土地上的建筑物（构筑物）无偿移交给政府方指定的机构；如协议提前终止的，则在计算应支付的提前终止补偿金时，应按照项目公司获得该土地使用权所支付的成本（如有）计算该土地使用权对应的作价，如本项目实施过程中，涉及临时用地，则由政府方协助项目公司负责办理相关手续，但临时用地所涉费用由项目公司承担。 |
| 1.6.7 | 项目融资 | 投资总额和项目资本金的差额由项目公司通过银行贷款等方式予以解决，如项目公司不能顺利完成项目融资的，则由社会资本自行通过股东贷款、补充提供担保等方式解决，以确保项目公司的融资足额及时到位。项目公司可以为本项目融资之目的，将其在PPP项目协议项下的各项权益（如政府购买服务的预期收益权、保险受益权等）及项目公司拥有的资产（包括动产、不动产和无形资产）之上设置抵押、质押或以其它方式设置担保权益。 |
| 1.6.8 | 设计、施工总承包 | 本项目通过一次招标的方式选择具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包壹级资质、建设行政主管部门颁发的设计资质：工程勘察专业类（岩土工程）甲级（或者工程勘察综合类甲级）和风景园林工程设计专项甲级（或者工程设计综合类甲级）和社会资本方，社会资本除与虞城县林业发展服务中心合资设立项目公司外，还有权为项目公司提供施工总承包服务及项目设计服务，由项目公司与中标社会资本直接签署施工总承包合同和设计服务合同，无需再进行二次招标。 |
| 1.6.9 | 项目建设 | 以经批复的施工图纸及工程量清单为准。 |
| 1.6.10 | 项目设施运营 | 项目运营维护范围包括：虞城县国家储备林基地建设PPP项目的管养与维护。项目公司应当严格执行养护、维修的技术规范，定期对项目所涉及的国家储备林基地进行养护、维修，确保养护、维修工程的质量。 |
| 1.6.11 | 政府购买服务费 | 本项目按照“基于可用性的绩效合同”模式，由政府向项目公司购买项目可用性（符合验收标准的公共资产）以及为维持项目可用性所需的运营维护服务（符合绩效要求的公共服务），政府方将根据PPP项目协议的约定按期支付可用性服务费以及运维绩效服务费。 |
| 1.6.12 | 可用性服务费及运维绩效服务费 | 可用性服务费在对应的服务购买期内不作调整；运维绩效服务费将根据运营维护期间的通货膨胀情况（主要是指人工、自来水、维修费、电费、税费等），设定相应的调价周期及触发机制，初步考虑如下：一种是常规调价，即在运营期内以每三年为一个周期，若前述调整因素中的一项或多项成本变动幅度超过5%的，则项目公司可向虞城县林业发展服务中心申请启动调价程序，由虞城县林业发展服务中心组织相关政府部门审核通过后调价；另一种是临时调价，即在每个调价周期内因前述调整因素中的一项或多项成本变动幅度超过10%的变动，则项目公司可以向虞城县林业发展服务中心申请启动临时调价程序，临时调价后下个常规调价启动年份顺延至该次临时调价的三年后。虞城县林业发展服务中心亦可在符合调价程序启动条件的情况下自行启动调价程序。 |
| 1.6.13 | 政府付费方式 | 政府方将按照PPP项目协议的约定及时、足额地向项目公司支付可用性服务费及运维绩效服务费；且政府方将可用性服务费及运维绩效服务费的支付纳入跨年度的市级财政预算。 |
| 1.6.14 | 可用性服务费及运维绩效服务费的确定 | 详见本项目PPP项目协议相关内容。 |
| 1.6.15 | 股权转让限制 | 项目公司的股东应确保在PPP协议生效日期之日起至交工验收完成后三（3）年之内（含），任何原始股东都不应转让（包括向项目公司其他股东和/或任何股东的关联公司和/或任何第三方）其在项目公司中的全部或部分股权（如属联合体中标的，则允许联合体财务投资人向联合体牵头方转让），除非应法律要求或报经政府研究批准。 自交工验收完成后三（3）年之后，经政府事先书面同意，项目公司的股东可以转让其在项目公司中的全部或部分股权,但受让方应满足PPP协议约定的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件，并以书面形式明确承继原股东方在项目公司项下的权利及义务。 |
| 1.6.16 | 期满终止 | 合同期满前，政府或其指定机构和项目公司应按照PPP项目协议的约定共同成立移交委员会，共同商定项目设施移交的详细程序、培训计划的实施和将移交的设备、设施、物品、零配件和备件等的详细清单。合同期满，项目设施（含为项目设施正常运营所必须的各类项目设施、设备、土地使用权、各信息系统、维护手册等）应按照项目协议的约定无偿移交给政府或其指定机构。且项目公司需确保移交的项目设施不存在任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。 |
| 1.6.17 | 提前终止 | 1、提前终止的情形 双方协商一致的提前终止； 法律变更或政府行为导致的提前终止； 不可抗力导致的提前终止； 一方违约导致的提前终止。 2、提前终止的回购方式 若PPP项目协议提前终止，则政府方应按照与项目公司签署的PPP项目协议中的约定支付项目公司合理补偿金。 |
| 1.6.18 | 保险 | 项目公司应根据谨慎运营惯例购买必要的建设期及运营期的保险，包括但不限于财产一切险，公众责任险、环境责任险等其它通常的、合理的或者中国法律、法规要求所必需的保险。 |
| 1.9.1 | 现场考察及答疑会 | √不组织 □组织，考察时间： 考察地点：/ √不召开 □召开，召开时间： 年 月 日 召开地点：/ |
| 2.2.1 | 投标截止时间 | 2019 年12月03日09时30分 |
| 2.2.2 | 投标人提出疑议的截止时间 | 递交投标文件截止时间10日前 |
| 3.3.2 | 报价方式及控制价（或其他控制条件） | 控制价（或其他控制条件）： 投标截止时间前7天发给各投标人。 |
| 3.5.5 | 采购人特殊要求 | / |
| 3.6.1 | 投标有效期 | 自递交截止时间起180日历天 |
| 3.7.1 | 投标保证金 | / |
| 3.7.3 | 投标保证金的退还 | / |
| 3.7.4 | 投标保证金的没收 | / |
| 3.8.3 | 投标文件的签署 | 纸质版投标文件：应按招标文件要求的位置加盖申请人公章和法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章，委托代理人签字或盖章，其法定代表人授权委托书须由法定代表人签字或盖章（签字/盖章可使用“阳光易招”公共资源交易平台电子签章） |
| 3.8.5 | 投标文件份数 | 1、U盘壹份(包含：非加密的电子投标文件)、纸质投标文件正本壹份，副本叁份。 2、电子投标文件U盘要求内容完整并能正常读取数据。 |
| 3.8.6 | 装订要求 | 左侧无线胶装。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 投标文件的正本、副本和电子版分别密封，正本一包、所有副本一包、电子版一包。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人的地址： 采购人名称： （项目名称） 投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 提交投标文件地点 | 郑州市郑东新区东风南路与创业路交汇处西南角绿地中心双子塔北塔16楼会议室 现场递交非加密的电子投标文件U盘壹份和纸质投标文件，应在投标截止时间前在规定地点递交给采购人。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：同提交投标文件地点。 |
| 6.1.1 | 评审小组的构成 | 评审专家确定方式：从河南省政府采购评审专家库随机抽取； 数量：7人。 其中：业主代表2人，从河南省政府采购评审专家库随机抽取财务专家1名，法律专家1名，技术专家3名。 |
| 6.3.3 | 评审小组推荐候选投标人排名的人数 | 1-3 人。 |
| 7.1.3 | 项目合同可变细节 | 按确认谈判备忘录内容执行 |
| 7.1.4 | 履约担保 | 具体在项目合同中约定 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 本项目已资格预审,涉及资格审查部分不再做为废标条件 |  |
| 11.2 | 本项目采购代理中标服务费由中选社会资本方承担，中选社会资本方在领取中标通知书时按计价格 [2002]1980 号文收费标准向采购代理机构一次性支付。 |  |

## 1.说明

1.1定义

1.1.1PPP项目采购是指政府为达成权利义务平衡、物有所值的PPP项目合同，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，按照相关法规要求完成PPP项目识别和准备等前期工作后，依法选择社会资本合作者的过程。

1.1.2社会资本方是指已建立现代企业制度的境内外企业法人，但不包括本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业（符合(国务院办公厅转发财政部、国家发展改革委、中国人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见的通知》国办发[2015]42号文件规定的除外）。

1.1.3项目实施机构，政府或其指定的有关职能部门或事业单位可作为项目实施机构，负责项目准备、采购监管和移交等工作。

1.1.4全生命周期（Whole Life Cycle）是指项目从设计、融资、建造、运营、维护至终止移交的完整周期。

1.1.5产出说明（Output Specification），是指项目建成后项目资产所应达到的经济、技术标准，以及公共产品和服务的交付范围、标准和绩效水平等。

1.1.6物有所值（Value For Money）是指一个组织（多指政府）运用其可利用资源所能获得的长期最大利益。

1.1.7公共部分比较值（Public Sector Compare，PSC），是指在全生命周期内采用传统采购模式提供公共产品和服务的全部成本的现值，主要包括建设运营净成本移风险承担成本、自留风险承担成本和竞争性中立调整成本等。

1.1.8使用者付费（User Charge）是指由最终消费用户直接付费购买公共产品和服务。

1.1.9可行性缺口补助（Viability Gap Funding），是指使用者付费不足以满足社会资本或项目公司成本回收和合理回报，而由政府以财政补贴、股本投入、优惠贷款和其他优惠政策的形式，给予社会资本或项目公司的经济补助。

1.1.10政府付费（Government Payment），是指政府直接付费购买公共产品和服务，主要包括可用性付费（Availability Payment）、使用量付费Usage Payment）和绩效付费（Performance Payment）。政府付费的依据主要是设施可用性、产品和服务使用量和质量等要素。

1.1.11 PPP运作方式主要包括委托运营（Operations &Maintenance，O&M）、管理合同（Management Contract，MC）、建设—运营—移交（Build-Operate-Transfer，BOT）、建设—拥有—运营（Build—Own-Operate，BOO）、转让—运营—移交（Transfer-Operate-Transfer，TOT）、改建—运营—移交（Rehabilitate-Operate-Transfer，ROT）等。

1.2 PPP项目采购须具备条件

1.2.1物有所值评价报告及财政部门意见。

1.2.2财政承受能力论证报告及财政部门意见。

1.2.3项目正式实施方案及政府审核意见。

1.2.4可行性研究报告、产出说明（如为新建、改建项目）。

1.2.5存量公共资产的历史资料、产出说明（如为纳入地方性债务管理系统或2013年全国政府债务审计范围的存量项目）。

1.2.6其它相关审批文件。

1.3采购当事人

1.3.1采购人是指政府、政府职能部门或者政府指定的PPP项目实施机构。本项目采购人见投标人须知前附表。

1.3.2投标人是指响应招标并按要求参加投标竞争的社会资本方。

1.3.3采购代理机构是受PPP项目实施机构委托办理PPP项目采购事宜的集中采购机构及社会中介机构。本项目采购代理机构见投标人须知前附表。

1.4合格的投标人

1.4.1合格的投标人应满足条件详见供应商须知前附表；

1.4.2除投标人须知前附表要求的以外，投标人还应满足下列要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（5）参加政府采购活动前叁年内，在经营活动中没有重大违法记录：

（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的投标。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为本项目提供咨询服务的；

（2）为本项目提供采购代理服务的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）其他有关法律、行政法规及部门规章禁止的。

1.4.4联合体投标人

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和第1.4.2项的要求外，还应遵守以下规定：

（1）以联合体参加投标的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项目的政府采购活动；

（4）联合体牵头人必须是主投资方，牵头人法定代表人或其授权的授权代表负责签署本次磋商相关资料，其他联合体各方必须出具承诺函对此予以认可。联合休成员原则上不得超过投标人须知前附表规定的家数，应体现融资、建设、运营优势；

（5）通过资格预审的联合体，不得再变更其组织形式及成员构成。

1.4.5是否允许未参加资格预审的投标人参与竞争并进行资格后审见投标人须知前附表。

1.5项目概况

1.5.1项目名称：见投标人须知前附表。

1.5.2采购方式：见投标人须知前附表。

1.5.3项目概况：见第四章“项目采购需求”。

1.6采购需求

见投标人须知前附表及第四章“项目采购需求”。

1.7费用承担

投标人应自行承担准备和参加本项目投标活动有关的全部费用。

1.8保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的国家、商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.9现场考察及答疑会

1.9.1采购人应当组织社会资本进行现场考察或者召开采购前答疑会。但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。组织时间见投标人须知前附表。

1.9.2投标人参加现场考察和答疑会所发生的费用自理。投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

## 2.采购文件

2.1采购文件的编制依据及组成

2.1.1采购文件的编制依据

（1）中华人民共和国政府采购法；

（2）中华人民共和国政府采购法实施条例；

（3）中华人民共和国招标投标法；

（4）中华人民共和国招标投标法实施条例；

（5）基础设施和公用事业特许经营管理办法；

（6）关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见（国办发(42）号文）；

（7）关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金[2014]76号）；

（8）关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知（财金[2014]113号）；

（9）关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知（财金[2014]1156号）；

（10）财政部关于印发(政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的通知（财金[2014]215号）；

（11）关于印发《政府购买服务管理办法（暂行）》的通知（财综[2014]96号）；

（12）关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库（2015）135号）；

（13）外商投资产业指导目录（2015年修改）

采购文件的编制依据包含但不限于上述文件，上述文件如有更新的以最新版本为准。

2.1.2本采购文件包括：

第一章  采购邀请

第二章  投标人须知

第三章  PPP项目合同（草案）

第四章  项目采购需求

第五章  评审办法

第六章  投标文件格式

所有对采购文件所作的澄清、修改，均为构成采购文件的组成部分。

2.2采购文件的澄清和修改

2.2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.2如潜在投标人对采购文件内容有疑义，需在投标人须知资料表中规定的时间前以书面形式向采购人或采购代理机构提出，采购人或采购代理机构收到将进行书面答复。如答复内容需要对采购文件进行澄清和修改的将按照第2.2.1条执行。

2.2.3潜在投标人收到书面答疑后，应向采购人或采购代理机构回函确认。

## 3.投标文件

3．1投标的语言与计量

3.1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关招投标活动的所有来往函电均以中文文字书写。投标人提交的支持资料和已印刷的证件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以翻译文本为准。

3.1.2除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.2投标文件的组成

3.2.1投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法责任。

3.2.2投标人应将任何不同于采购文件的招标内容、要求和商务条款列于“偏离表”中，同时在“偏离表”中注明其他条款无偏离：若所有条款均无偏离应在“偏离表”注明所有条款均无偏离。未在“偏离表”中列明的偏离不予认可，在后期合同谈判过程中以采购文件为准。

3.3投标价格

3.3.1投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写。

3.3.2投标价格可以是项目类指标（如项目投资额、保底收费量等），也可以是特许经营类指标（如特许经营期限、特许经营权利金、政府方股权分红收益线等）。投标价格应包含采购文件中列明的项目全生命周期内的所有投资、建设、运营及移交费用，除非有特别声明，未列明的将视为包含在投标价格中。报价方式及控制价(或其他控制条件)应在投标人须知前附表中明确。

3.3.3本次采购不接受选择性报价或者有附加条件的报价。

3.4 投标人资格证明文件

3.4.1投标人应提交证明其有资格参加采购和成交后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。联合体参加投标的，应完整提供各成员的资格证明文件，否则联合体的响应可被否决。

3.4.2资格预审合格的投标人在投标前，签订PPP项目合同前资格发生变化的。应当通知采购人并提供书面证明文件。

3.5投标人提供服务项目中涉及的产品、工程服务的合格性的文件

3.5.1国家强制性标准及政府采购政策的证明材。

3.5.2投标人应提交证明文件，证明其拟提供的产品和服务的合格性符合采购文件规定。该证明文件作投标文件的一部分

3.5.3产品和服务合格性的证明文件应包括产品的制作工艺(建造实施)方案，拟投入的组织管理人员、技术力量以及管理者和技术人员的经验。

3.5.4证明产品和服务符合采购文件要求的文件是产品的制造工艺，建筑物施工组织设计，管理方的组织机构及人员的经验，技术团队人员的履历和相关证件。

3.5.5采购人根据项目特色有其他特殊要求的，投标人应按投标人须知前附表的要求提供证明材料。

3.6 投标文件有效期

3.6.1投标文件应自投标人须知前附表中规定的提交投标文件的截止之日起，并在投标人须知前附表中所述期限内保持有效。投标文件有效期不足的投标文件将被视为非实质性响应，可以予以否决。

3.6.2在投标人须知前附表规定的投标文件有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.6.3出现特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标文件有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件：投标人拒绝延长的，其响应失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.7投标保证金：/

3.8投标文件的编制

3.8.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，作为投标文件的组成部分。

3.8.2投标文件应当对采购文件的实质性内容做出响应。

3.8.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写， 并由法定代表人或经其正式授权的委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件内。

3.8.4投标文件必须用不可拆解的胶装装订，因投标文件内容缺页或遗失对投标人造成的影响投标人自行承担。任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由法定代表人或委托代理人签字确认。

3.8.5投标文件份数见投标人须知前附表。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

3.8.6具体装订要求见投标人须知前附表规定。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

## 4.投标文件的递交

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处由法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。

4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1页或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

4.2投标文件的提交

4.2.1投标人应在规定的投标截止时间前提交投标文件。

4.2.2投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3投标人所提交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件，采购人不予受理

4．3投标文件的修改与撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2投标人修改或撤回己递交的投标文件的书面通知应按照本章第3.8项的要求签字或盖章。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.开标

5.1开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开启投标文件，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。参加开启的委托代理人应签名报到以证明其出席。如不出席，视为同意此次开标结果。

5.2开标

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照投标人递交投标文件的顺序检查投标文件的密封情况；

(5)按照投标人递交投标文件的顺序当众开标，公布投标人名称、开标一览表的内容、设有公共部目比较值(PSC值)的，公布PSC值、修改和撤回投标的通知、投标保证金的递交情况以及采购人认为合适的其他内容，并记录在案；

(6)投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(7)开标结束。

## 6. 评审

6.1评审小组

6.1.1评审由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组成员人数以及专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评审小组由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。评审专家可以由采购人目行选定，但评审专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审，项目咨询人员可以作为评审专家参加项目的评审(不得超过1人)。

6.2评审原则

评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件和采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

6.3评审

6.3.1投标人须知前附表规定允许未参加资格预审的投标人参与竞争并进行资格后审的，评审小组需按照招标文件要求对投标人进行资格后审。

6.3.2评审小组按照第三章“评审方法”规定的程序、方法和标准对投标文件进行独立评审。第三章“评审方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.3评审小组向采购人提交评审报告并推荐候选投标人排名，评审小组推荐候选投标人排名的人数见投标人须知前附表。

6.3.4评审小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

6.3.5评审小组发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向项目实施机构说明情况。

## 7.合同授予

7.1定标方式

7.1.1 PPP项目采购评审结束后，采购人应当成立专门的采购结果确认谈判工作组，负责采购结果确认前的谈判和最终的采购结果确认工作。

7.1.2采购结果确认谈判工作组成员及数量由采购人确定，但应当至少包括财政预算管理部门、行业主管部门代表，以及财务、法律等方面的专家。评审小组成员可以作为采购结果确认谈判工作组成员参与采购结果确认谈判。

7.1.3采购结果确认谈判工作组应当按照评审报告推荐的候选投标人排名，依次与候选投标人及其合作的金融机构就项目合同中可变的细节问题进行项目合同签署前的确认谈判，率先达成一致的候选投标人即为预中标投标人。

7.1.4确认谈判不得涉及项目合同中不可谈判的核心条款，不得与排序在前但已终止谈判的候选投标人进行重复谈判。   ．

7.1.5采购人应当在预中标投标人确定后10个工作日内，与预中标投标人签署确认谈判备忘录，并将预中标结果和根据采购文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的项目合同文本在省级以上人民政府财政部目指定的政府采购信息发布媒体上进行公示，公示期不得少于5个工作日。

7.2中标通知

采购人在公示期满无异议后2个工作日内，将中标结果在省级以上人民政府财政部目指定的政府采购信息发布媒体上进行公告，同时发出中标通知书。

7.3履约担保

7.3.1在签订合同前，中标、成交投标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1项目合同必须报请本级人民政府审核同意，在获得同意前项目合同不得生效。

7.4.2采购人应当在中标通知书发出后30日内，与中标人签订经本级人民政府审核同意的PPP项目合同。需要为PPP项目设立专用项目公司的，待项目公司成立后，由项目公司与采购人重新签署PPP项目合同，或者签署关于继承PPP项目合同的补充合同。

7.4.3采购人应当在PPP项目合同签订之日起2个工作日内，将PPP项目合同在省级以上人民政府财政部目指定的政府采购信息发布媒体上公告，但PPP项目合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.4.4中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证余数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.5发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损欠。

## 8.重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评审小组评审后否决所有投标的。

## 9．纪律和监督

9.1纪律要求

9.1.1采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.1.2投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.1.3评审专家应当遵守评审工作纪律、不得泄露评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

9.1.4评审小组在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部目报告。

9.1.5评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部目举报。

9.1.6与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏获悉的国

家秘密、商业秘密。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.2质疑、投诉处理

参加PPP项目采购活动的投标人对本次采购活动的询问、质疑和投诉，依照有关政府采购法律制度规定执行。

## 10．政府采购政策

政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之—的除外：

(1)需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；

(2)为在中国境外使用而进行采购的；

(3)其他法律、行政法规另有规定的。

上述本国货物、工程和服务的界定，依照国务院有关规定执行。

## 11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：  见投标入须知前附表

# 第三章     PPP项目合同(草案)

虞城县国家储备林基地建设

PPP项目合同

甲方：虞城县林业局

乙方：

签署日期：    年   月   日

目  录

第一章 引言、定义和解释	0

第一条  引言	0

1.1 本合同签署时间及主体	0

1.2 签约背景及签约目的	0

第二条 定义和解释	1

2.1 术语定义	1

2.2 解释	3

第二章 项目的范围和期限	4

第三条 项目的范围	4

3.1 项目位置及建设内容	4

3.2 投资规模与资金来源	4

3.3 甲方提供的条件	5

3.4 乙方应承担的任务	6

第四条 项目的合作期限	6

4.1 合作期限	6

4.2 期限延长的情形	6

4.3 期限延长的程序	7

4.4 书面确认	7

4.5 合作期的结束	7

4.6 合作期届满	7

第三章 项目的融资	7

第五条 项目融资	7

5.1 融资要求	7

5.2 再融资	8

5.3 融资限制	8

5.4 资金管理	8

5.5 甲方的担保禁止	9

5.6 财务管理的一般要求	9

第四章 项目用地	10

第六条 土地权利的取得	10

6.1 取得方式	10

6.2 土地权利要求	10

6.3 土地状况查验	10

第七条 土地使用的限制	10

第五章 项目设计和建设	11

第八条 项目的设计及监理	11

8.1 设计工作	11

8.2 设计文件的变更	11

8.3 设计变更文件的审核和批准	11

8.4 设计变更的批准和签发	11

8.5 设计责任	11

8.6 监理	12

第九条 项目的建设（栽培）	12

9.1 建设期限	12

9.2 质量保证与质量控制	12

9.3 设备与材料采购	14

9.4 建设成本确定及变更	14

9.5 建设期间甲方的主要义务	16

9.6 建设期间乙方的主要义务	17

9.7 项目的施工建设	17

9.8 安全保障	18

9.9 安全和文明作业管理	18

第十条 甲方要求的变更	18

10.1 甲方的变更通知	18

10.2 乙方对变更的回复	18

10.3 甲方的答复	19

10.4 甲方对变更通知的确认	19

10.5 变更的实施	19

10.6 批准	19

10.7 减轻损失的义务	19

第十一条 乙方要求的变更	20

11.1 乙方的变更通知	20

11.2 甲方的回复	20

11.3 批准	20

11.4 乙方要求的变更的实施	20

第十二条 验收	20

12.1 调试	20

12.2 验收	21

12.3 保修责任	22

第十三条 建设的延迟、放弃	22

13.1 延迟	22

13.2 放弃	22

13.3 视为放弃	23

13.4 政府方对项目建设的监督和介入	23

第六章 项目的运营与维护	23

第十四条 项目的运营及维护	23

14.1 运营期成本	23

14.2 开始运营的条件	23

14.3 项目运营日	24

14.4 无法按期开始运营的后果	24

14.5 乙方的主要责任	24

14.6 运营、维护和修理记录	24

14.7 政府方对项目运营的监督与介入	25

14.8 临时接管	25

14.9 项目设施的维修或重置	26

14.10 运营维护承包商	26

第十五条 项目运营维护的标准和要求	26

第七章 股权变更限制	26

第十六条 项目公司股权结构	26

第十七条 股权变更	27

第十八条 违反股权变更限制的后果	27

第八章 付费机制	27

第十九条 付费类型	27

第二十条 付费方式	27

20.1 可用性服务费	27

20.2 运营维护绩效服务费	28

20.3 年度可行性缺口补助的计算	28

20.4 支付方式	28

20.5 调价机制及超额收益分配机制	29

20.6 税收	30

第九章 履约担保	31

第二十一条 保函	31

21.1履约保函	31

21.2恢复保函的数额	31

21.3不提供履约保函的法律后果	32

第十章 双方权利义务及承诺	32

第二十二条 甲方的主要权利义务及承诺	32

22.1 甲方主要权利义务	32

22.2甲方承诺	33

第二十三条 乙方主要权利义务及承诺	33

23.1乙方主要权利义务	33

23.2乙方承诺及确认	34

第十一章 保险	34

第二十四条 购买保险的义务	34

第二十五条 保单要求	35

第十二章 守法义务及法律变更	35

第二十六条  遵守适用法律	35

第二十七条 法律变更	36

27.1 重要的法律变更	36

27.2 取得补偿的权利	36

27.3 通知和减少影响	36

27.4 法律变更影响履约	36

第十三章 不可抗力	37

第二十八条  不可抗力	37

28.1 不可抗力事件	37

28.2 适用于乙方的例外情况	37

28.3 适用于甲方的例外情况	37

28.4 通知	37

28.5 损失承担原则	38

28.6 减少损失的责任和协商	38

28.7 不可抗力造成的终止	38

第十四章 甲方的监督和介入	38

第二十九条 监督权	38

29.1 甲方的监督权	38

29.2 甲方对项目建设期间的监督	38

29.3 甲方对项目运营维护的监督检查	39

第三十条 介入权	39

30.1 甲方介入完成建设	39

30.2 临时接管	39

第十五章 违约、提前终止及终止后处理机制	40

第三十一条 违约及赔偿	40

31.1 甲方违约及赔偿	40

31.2 乙方违约及赔偿	41

31.3 不减免和影响的事项	43

31.4 减轻损失的措施	44

31.5 部分由于受损害方造成的损失	44

第三十二条 终止的情形	44

32.1 甲方发出的终止	44

32.2 乙方发出的终止	44

32.3 因法律变更或政府行为引起的终止	45

32.4 协商一致终止	45

第三十三条 终止意向通知和终止通知	45

33.1终止意向通知	45

33.2终止通知	45

第三十四条 合同终止后的处理	45

34.1 甲方的权利	45

34.2 终止的后果	46

34.3 提前终止补偿	46

第十六章 项目移交	47

第三十五条 合作期期满时项目设施的移交	47

35.1 移交委员会	47

35.2 移交的内容	47

35.3 权利瑕疵保证	47

35.4 保险和承包商保证的转让	48

35.5 合同转让及技术转让	48

35.6 移交验收	48

35.7 移交程序	48

35.8 缺陷责任期	49

35.9 风险转移	49

35.10 物品的迁出	49

35.11 移交效力	49

35.12 移交费用	50

35.13 员工安置	50

35.14 移交维修保函的出具	50

第十七章 适用法律及争议解决	50

第三十六条  法律适用	50

第三十七条 争议解决	50

37.1 项目协调委员会	50

37.2 协调事项	50

37.3 友好协商	51

37.4 争议管辖法院	51

37.5 争议解决期间的继续履行	51

37.6 争议解决条款的效力	51

第十八章 其 它	51

第三十八条  解释规则	51

38.1 合同文件构成及优先顺序	51

38.2 修改	52

第三十九条 文件权利及保密	52

39.1 对文件的权利	52

39.2 保密	53

第四十条 日常事务代表	53

第四十一条 通知	53

第四十二条	54

第四十三条	54

第四十四条	54

本合同附件	55

附件1、项目立项审批文件	55

附件2、选址意见	55

附件3、土地预审意见	55

附件4、可行性研究报告批复	55

附件5、关于本项目采用PPP模式的批复	55

附件6、本项目实施方案批复	55

附件7、谈判备忘录	55

附件8、中标通知书	55

附件9、项目用地相关权证资料	55

附件10、绩效考核方案	56

一、绩效考核概述	56

（一）绩效考核办法	56

（二）绩效考核机制	56

二、建设期考核	57

（一）考核办法	57

（二）建设期考核	57

（三）考核结果	60

三、运营期考核	60

（一）考核程序	60

（二）考核办法	60

（三）考核内容	60

（四）考核结果与付费	61

四、移交绩效考核	64

附件11、履约保函	65

目录

第一章 采购邀请书	2

第二章 投标人须知	10

第三章     PPP项目合同(草案)	28

第一章 引言、定义和解释	1

第二章 项目的范围和期限	5

第三章 项目的融资	8

第四章 项目用地	11

第五章 项目设计和建设	12

第六章 项目的运营与维护	24

第七章 股权变更限制	27

第八章 付费机制	28

第九章 履约担保	32

第十章 双方权利义务及承诺	33

第十一章 保险	35

第十二章 守法义务及法律变更	36

第十三章 不可抗力	38

第十四章 甲方的监督和介入	39

第十五章 违约、提前终止及终止后处理机制	41

第十六章 项目移交	48

第十七章 适用法律及争议解决	51

第十八章 其 它	52

本合同附件	56

附件1、项目立项审批文件	56

附件2、选址意见	56

附件3、土地预审意见	56

附件4、可行性研究报告批复	56

附件5、关于本项目采用PPP模式的批复	56

附件6、本项目实施方案批复	56

附件7、谈判备忘录	56

附件8、中标通知书	56

附件9、项目用地相关权证资料	56

附件10、绩效考核方案	57

附件11、履约保函	66

第四章 项目采购需求	67

第五章 评审方法	74

第六章 投标文件格式	79

# 第一章 引言、定义和解释

## 第一条  引言

### 1.1 本合同签署时间及主体

（1）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国预算法》及其他相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目及有关事项协商一致，在虞城县林业局签订本 PPP 项目合同（以下称“本合同”），以兹共同信守。

（2）本合同的签订主体

甲方：虞城县林业局

乙方：

（3）本合同由各方法定代表人(负责人)或授权代表签字后，各方受本合同的约束。

（4）本合同自双方签字盖章并经虞城县人民政府审核批准，且本合同约定的其他生效要件均被满足或被豁免后生效。

### 1.2 签约背景及签约目的

（1）虞城县人民政府经物有所值评价及财政承受能力论证，作出决定采用 PPP模式（Public-Private-Partnership）建设虞城县国家储备林基地建设项目（以下简称“本项目”）的批复，授权虞城县林业局作为本项目的实施机构，虞城县益民发展有限公司作为本项目的政府方出资代表，并通过了《虞城县国家储备林基地建设PPP项目实施方案的批复》。

（2）虞城县人民政府决定以PPP模式引进社会资本与政府进行合作，参与本项目的投融资、建设、运营、管理、维护及移交等工作。

（3）甲方遵循公开、公平、公正和公共利益优先的原则，采用公开招标方式确定乙方作为中标人。乙方与政府方出资代表组建的项目公司承担实施本项目的投融资、建设、运营、维护及移交等工作。

（4）项目公司是双方为实施本项目的投融资、建设、运营、管理、维护及移交等工作而依法设立的企业法人，在合作期内，由项目公司管理运营本项目获取投资回报。合作期满后，项目公司将本项目设施、资产无偿交付给虞城县人民政府或者其指定机构。

（5）甲方通过与乙方签署本合同的方式授权其在本项目项下的建设、运营权。项目公司在设立并领取营业执照之日起15日内应与甲方、乙方签订合同权利义务转让协议，承继本合同项下乙方的权利和义务（本合同特别约定的专属于乙方的权利和义务除外）。但该协议签订后，乙方仍需承担融资义务，应通过多种方式确保项目公司的融资足额到位。如融资不到位，甲方仍可依据本合同要求乙方承担相应违约责任、提取履约保函金额及赔偿损失，直至解除合同。

（6）乙方已经为本合同的履行做好充足准备，有能力以项目资本金、项目公司融资或其他方式获得的资金履行项目合同，对该资金具有完全的控制权和支配权，确保本项目建设资金按照本项目建设进度以及融资匹配资金的要求，足额、及时到位，保证用于履行本合同项下义务的资金来源均为合法。

（7）项目公司及其股东不存在针对或影响项目公司的、可能对履行和完成其在本合同中约定义务的能力产生不利影响的未决诉讼或仲裁，否则由此给项目公司或甲方造成的损失由乙方全部承担。

（8）项目公司所取得的全部资金，仅能用于本项目的投资、建设、运营、维护等，不得对外进行投资。

## 第二条 定义和解释

### 2.1 术语定义

以下定义适用于本合同:

本合同，指由甲方与乙方签署的项目合同，包括全部附件，以及日后可能签署的任何项目合同之补充修改合同和附件，每一部分都应视为本合同的一部分。

本项目，指虞城县国家储备林基地建设PPP项目。具体包括投资、融资、建设、管理养护及移交。

甲方，虞城县政府授权实施机构——虞城县林业局，代表虞城县人民政府负责本项目的监管工作及项目的具体实施，包括可行性研究报告、环评、土地、初步实施方案、协助财政部门开展物有所值评价以及财政承受能力论证、项目实施方案编制和报批、项目合同的编制、社会资本方选择及制定社会资本方准入条件和标准、谈判与合同签署、项目执行和项目移交等工作。

乙方，指甲方通过公开招标的方式选择中标的社会资本。

项目公司，指政府方出资代表与乙方共同出资成立的依据本合同设立，并在合作期内为实施投融资、建设、运营、管理、维护及移交本项目而按照本合同约定设立的企业法人。

项目文件，指包括但不限于下列文件：

（1）本合同及附件；

（2）融资文件；

（3）与项目有关的其它文件。

项目设施，指项目公司投资建设所形成的所有设施。

项目资产，指与本项目有关的所有资产，包括但不限于：

（1）为实施本项目建设所需的包括但不限于建筑物、构筑物、土地、设备、设施、绿化、配套等；

（2）本项目项下项目公司拥有相关部门准许后所有的知识产权、无形资产；

（3）项目文件项下的合同性权利；

（4）运营和维修记录、质量保证计划等与项目设计、建设、融资、维修、运营相关的所有资料。

法律，指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、地方性法规、司法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规范性文件等（不包含港澳台）。

法律变更，指在合同生效日后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律导致甲方或乙方在本合同项下的权利义务发生实质性变化。

政府行为，指甲方的任何上级政府部门的国有化、征收及征用等行为。

批准，指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的为项目公司的投融资、建设、运营、管理、维护及移交项目所需要的相关许可、执照、同意、授权、免除或批准。

贷款人，即融资机构，指融资文件中的贷款人或项目资金提供人。

融资文件，指与项目或其任何一部分的建设和运营相关的贷款合同、担保合同、保函和其他文件，但不包括股东作出的出资承诺或出资、建设期履约保函等。

融资交割，指项目公司已为项目建设融资的目的签署并向贷款人提交所有融资文件，并且融资文件要求的就本项目获得资金的所有前提条件得到满足或被豁免。

履约担保，指乙方提供的、为担保其履行在本合同项下的建设、运营维护、移交等义务的担保。

建设期，指自本项目开工日起至竣工验收通过之日止的期间。

开工日，指本项目监理工程师发布开工令之日。

谨慎工程和运营惯例，指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情况下熟练和有经验的承包商或操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。就本项目而言，谨慎工程和运营惯例应包括但不限于采取合理的步骤，以确使：

（1）在满足正常条件下及合理预测的非正常条件下项目拥有所需要的充足材料、资源和供应品；

（2）拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，以恰当有效地按照相应的手册和技术规范运营本项目并能够处理紧急情况；

（3）由有知识并受过培训和有经验的人员进行预防性日常和非日常维修和修理，以确使本项目长期、可靠和安全地运营。

争议解决程序，指本合同第三十七条中提及的解决争议的程序。

政府部门，指：

（1）中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；

（2）省、市、区、县各级地方政府及其职能或授权部门。

政府方，指虞城县人民政府及其职能或授权部门。

终止意向通知，指双方按照本合同第33.1款向对方发出的通知。

终止通知，指双方按照本合同第33.2款向对方发出的通知。

生效日：合同经双方签署并满足合同生效的前提条件之日。

运营日：指本合同14.3条确定的项目开始运营时间。

移交日：本合同约定的合作期限（包括延长期限）届满当日。

工作日，指除中国法定休息日和法定节日或假日以外的、各机构普遍工作的任何日期。

终止日，指本合同提前终止的日期。

回报机制，也称付费机制，包括：（1）政府付费，是指由政府直接付费购买公共产品或服务。在政府付费机制下，政府可以依据项目设施的可用性、产品或服务的使用量以及质量向项目公司付费。（2）可行性缺口补助，是指使用者付费不足以满足社会资本或项目公司成本回收和合理回报，而由政府以财政补贴、股本投入、优惠贷款和其他优惠政策的形式，给予社会资本或项目公司的经济补助。（3）使用者付费，指由最终消费用户直接付费购买公共产品和服务。项目公司直接从最终用户处收取费用，以回收项目的建设和运营成本并获得合理收益。

### 2.2 解释

本合同中的标题仅为阅读方便所设，不应影响条文的解释。以下的规定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。 在本合同中：

（1）合同或文件包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件；

（2）“元”指人民币元；

（3）条款或附件：指本合同的条款或附件；

（4）除非本合同另有明确约定，“包括”指包括但不限于；除本合同另有明确约定，“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”不含本数；

（5）除非本合同另有约定，提及的一方或双方或各方均为本合同的一方或双方或各方，并包括其各自合法的继任者或受让人；

（6）所指的日、月和年均指公历的日、月和年，其中一年以 365 天计，一个月以 30 天计；

（7）本合同中的标题不应视为对本合同的当然解释，本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性；

（8）本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。在本合同有效期内，如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法律规范属于甲方或其他政府部门的行政职权，适用该等法律规定；

（9）要求在某一非工作日付款：指该付款应在该日后的第一个工作日支付。

# 第二章 项目的范围和期限

## 第三条 项目的范围

### 3.1 项目位置及建设内容

根据本项目招标文件，本项目建设面积共7.4603万亩，涉及24个乡镇1个国有林场，672个小班，全部为集约人工林栽培。主要包括林地清理、整地、植苗造林、配套工程建设、抚育管理等建设内容。

建设内容布局详见本项目可行性研究报告及招标文件。

### 3.2 投资规模与资金来源

（1）投资规模及内容

项目估算总投资为74,395.18万元。其中工程费用52,857.58万元，其它费用3,846.60万元，预备费用1,701.00万元，建设期利息15,990.00万元（按照现行中长期贷款基准利率4.90%计算）。届时工程总投资以竣工验收决算价为准，双方可协商一致聘请第三方审计机构对工程建设进行全过程审计。

（2）资金来源

本项目的资金来源包含项目资本金和融资资金。其中项目资本金为15,395.18万元（含项目公司股东实际缴纳之项目公司注册资本），约占估算总投资比例的20.69%，其余部分由乙方协助项目公司通过各种合法融资渠道进行筹集。

项目资本金中，政府方出资代表出资1,539.52万元，乙方出资13,855.66万元，比例为10%:90%，各方在项目公司成立后30个工作日内注入首笔项目资本金，金额为人民币5,000.00万元。后期根据项目进度及融资要求足额到位。

### 3.3 甲方提供的条件

（1）甲方通过与乙方签订本合同，将本项目的建设、运营权授予乙方。

（2）甲方负责完成项目前期政策审批工作，包括但不限于规划选址、项目立项、环境影响评价及报批、可行性研究报告、土地、初步实施方案、协助财政部门组织物有所值评价和财政承受能力论证、项目实施方案编制和报批等。

（3）其他协调、协助义务

a. 在合法、合理的范围内协助乙方进行用于且仅限于本项目的融资活动；

b.负责协调使项目所涉及的土地符合栽培条件；

c.协助相关部门核发证书，确认林木所有权，并将林木使用权授予乙方，使乙方能够对项目进行正常建设和运营；

d. 协助乙方协调其与相关政府部门的关系，推进项目建设环节各项行政审批手续的申报和审批工作。

e.在项目建设过程中，协助乙方协调与项目场地周边所涉及的有关单位、个人的关系。

f.甲方负责将本项目纳入财政部PPP项目库。在本项目建成后， 按照本合同规定根据考核情况向项目公司支付可行性缺口补助费用。甲方应将可行性缺口补助费用列入政府年度财政预算和中长期财政规划，并报同级人大常委会审议批准。

g.甲方依据适用法律和本合同约定对项目公司进行监督检查时，不应不合理地干预项目设施的正常管理、运营与维护。

h.依法依规协助本项目争取政策性扶持优惠。

i.法律、法规及本合同规定的其他义务。

### 3.4 乙方应承担的任务

（1）负责本项目合作期内的投融资、建设、运营、管理、维护及移交等一系列工作，承担相应风险，并按照国家、河南省及商丘市、虞城县的相关规定履行相应的报批手续；

（2）在合作期内严格按法律规定及本合同约定持续、安全、稳定地提供运营服务，并确保项目达到本合同约定的标准。

（3）乙方应尽最大努力申请并获得从事项目栽培所需要的政府部门的各种批准。

（4）在不可预见的自然灾害等极端环境下，积极配合甲方做好项目范围内及相关范围的防灾减灾等相关工作，不得以本项目对抗关乎公共利益或公共安全的事项；该种情形下应甲方要求配合如影响到乙方已完成的合同义务的，则甲方应按照乙方已履行完毕对应的合同义务来对待，且不应视为乙方违约。

（5）未经虞城县人民政府或其指定的机构书面同意，不得将项目资产、经营权转让给第三方，不得对项目收益权进行质押或用于其他方式融资。

（6）合作期届满后，按照合同约定的标准移交项目资产、退出项目。

## 第四条 项目的合作期限

### 4.1 合作期限

项目合作期30年（含建设期6年，运营期24年），自项目开工日起计算。因不可抗力或不可归责于乙方的原因导致项目建设时间延长，项目建设期相应延长，合作期不变。如项目建设期缩短，则提前进入运营期且运营期年限不变。

### 4.2 期限延长的情形

如发生下列事件，项目建设期可适当延长（运营期年限不变）：

（1）因甲方的原因导致乙方在项目合作期内受到影响导致工期延长的。

（2）由于法律变更或政府行为导致乙方在项目合作期内受到影响导致工期延长的。

（3）因不可抗力事件导致暂停施工的，且符合合同约定的其他可顺延工期的前提条件。

（4）本合同规定的其他事项。

### 4.3 期限延长的程序

乙方在4.2描述的事件发生之后，希望延长项目合作期的，应在事件发生后10个工作日内向甲方递交要求延长合作期的详细申请，以便甲方可以及时对该申请的情况进行核查，否则甲方不同意延长乙方的项目合作期。甲方应在收到乙方提交的延长合作期的详细申请后20个工作日内给予书面回复，如在以上期间没有回复，则乙方有权发出书面催告，甲方应在收到催告之日起5个工作日内做出书面回复，否则视为甲方同意乙方申请。

### 4.4 书面确认

延长项目合作期需经双方书面确认。

### 4.5 合作期的结束

项目合作期限届满或本合同规定的提前终止情形发生。

### 4.6 合作期届满

本项目合作期限届满时，乙方无偿将该项目的所有资产、设施移交给虞城县人民政府或其指定的机构，合同履行完毕本项目中双方的权利义务终止。

# 第三章 项目的融资

## 第五条 项目融资

### 5.1 融资要求

项目资本金以外的资金由乙方协助项目公司通过各种合法融资渠道进行筹集。乙方承诺在项目融资过程中，可以利用自有资金或通过项目公司融资筹集项目建设所需资金。项目如需融资，乙方承诺应在本合同签订之日起120日内完成融资交割（受甲方原因影响天数除外），在完成融资交割后7个工作日内向甲方书面确认融资完成，并交付所有签署的融资文件的复印件，以及甲方可能合理要求的表明融资完成已实现的其它证明文件。

上述融资资金筹措过程中所需融资担保，由乙方自行负责并承担办理融资担保所需的一切费用，若融资资金未及时足额到位，则由乙方注入或由乙方负责采取各种途径融资，确保项目公司资金需求。如发生不可抗力，按照本合同第二十八条的约定执行。

项目融资过程中所需的必要的手续等相关资料，甲方在职责范围内应予以协助提供。

### 5.2 再融资

乙方或项目公司在可增加项目收益且不影响项目实施的情况下可以对项目进行再融资，再融资协议另行签署，但签署前须经虞城县人民政府或其指定机构书面同意。

### 5.3 融资限制

（1）未经政府方书面同意，项目公司不得将项目收益权进行质押或进行其他方式融资。

（2）未征得甲方同意的情况下，乙方不得对本项目的资产、土地使用权通过对外进行抵押、质押等设定权利限制。

（3）乙方设置担保权益不应损害甲方的权利或利益；若未来项目公司不能顺利完成项目融资的，乙方应通过多种方式以确保项目公司的融资足额到位，甲方不承担贷款、提供担保的义务。

（4）乙方对于项目所融资金，只能用于履行本合同的需要，不得用于其他任何用途。

（5）非经甲方同意，乙方不得利用在项目公司的股东权利以实现将项目资产、建设及运营权转让给第三方；

（6）乙方应在融资机构对项目公司包括帐户在内的任何资产采取任何形式的限制或保全措施前应提前通知甲方，并在申请实施前书面通知甲方。

### 5.4 资金管理

（1）乙方独立进行建设期和运营期的资金使用和财务核算，但应接受甲方和政府部门的监督，甲方和政府部门的监督方式包括但不限于派驻监督人员、跟踪审计、专项审计和年度审计。

（2） 乙方的注册资本金专门用于本项目的投资、设计、建设及运营维护等。

（3）项目公司成立后30日内，乙方应在项目当地银行设立项目资金专户，专款专用、专户存储。甲方有权查看账户资金情况（具体方式甲、乙双方另行协商确定），乙方应给予配合。

（4）乙方须按甲方要求提供银行对账单等相关资料，以便甲方检查监督乙方建设资金到位和使用情况。乙方应根据本合同规定的工程进度计划按时足额向项目资金专户拨付项目建设资金，该资金不得用于与本项目无关的经济活动。

（5）乙方应根据本合同规定的工程进度计划按时足额向项目资金专户拨付项目建设资金，该资金不得用于与本项目无关的经济活动。

乙方对工程相关单位的工程进度款支付，须按相关工程合同的约定执行，不得违约拖欠。对支付情况，甲方有权核实，并有权要求乙方按时支付，对不按时支付的，甲方有权在法律允许的范围内从其建设期履约保函中提取代为支付，不足之处将从可用性服务费中扣除，情节严重的将终止与乙方的《PPP项目合同》，乙方需赔偿由此带来的一切损失，但由于甲方原因造成的除外。

（6）本项目涉及的补助（如有）等均由政府方申报，乙方应予以协助。补助等款项应用于本项目，实行专款专用。

（7）未经政府方正式书面同意，乙方不得对外投资，不得为除本项目外的其他项目提供任何形式的担保，若乙方出现未经政府同意擅自对外投资或担保等情形，则乙方须按投资或担保金额向甲方支付赔偿金，并将产生的利润归还甲方。

### 5.5 甲方的担保禁止

甲方不作为乙方融资活动的担保人，不为乙方的融资活动承担任何风险和责任。

### 5.6 财务管理的一般要求

1、乙方应建立健全财务管理制度，完善内部经营责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法缴纳税费，并接受有关机关的检查监督，保证公司权益不受侵犯。

2、乙方应在其经营场所保存所有账簿及其他与项目建设、运营和维修有关的财务记录，并可在上述地点随时提供给甲方查阅。

3、乙方应对自己的经营活动负责，并按有关法律法规的规定编制财务报表。

4、乙方应定期向甲方提交下列文件：

（1）年度基本建设支出预算、财务决算等财务报告；

（2）在各季度第1个月结束之前提交上一季度的乙方现金收支季度总结报表；

（3）在每年3月31日之前提交上一年度的企业财务报表及由独立于乙方的有资格的会计师事务所出具的年度审计报告。

5、乙方还应按甲方的要求随时提交专项报告以及关于乙方财务状况的信息资料。

# 第四章 项目用地

## 第六条 土地权利的取得

### 6.1 取得方式

本项目用地已通过虞城县国土资源局的土地预审。项目建设所需用地中，国有土地使用权由政府划拨给甲方，项目公司无偿使用；集体土地使用权通过流转方式获得，由项目公司按照乡（镇、办）流转的总土地面积与乡（镇、办）签订土地租赁合同。土地流转费由项目公司承担，在建设期计入项目总投资，在运营期计入运营成本。土地流转的相关安排及手续由甲方协调办理，乙方进行必要协助。

### 6.2 土地权利要求

在本项目正式开工建设前，甲方完成所需建设用地使用权的获得，保证该等项目用地不存在抵押、查封或存在权属争议等情况，乙方应进行必要协助。

### 6.3 土地状况查验

乙方已察看并检查了项目场地，充分了解了该宗土地及其周围的地表状况，不包括前期工作所包含的地下土壤状况、通道和设施关联物等情况，愿接受该宗土地的现状(不包括地下地质条件)，如因本项目用地地质条件原因导致项目投资总额增加的，增加部分计入项目运营补贴计算基数。

- 第七条 土地使用的限制

7.1 土地仅作为项目建设和运营使用，未经甲方书面同意，乙方不得将项目所用土地用于本项目之外的任何用途，也不得将该土地转让、出租、质押或抵押；

7.2 如因乙方违反合同约定或相关法律文件的要求使用土地给国家、公共利益或第三人造成损害，乙方应当赔偿因此造成的一切损失。

7.3 除为本项目的融资目的且经甲方书面批准同意外，乙方不得为其他目的对本项目的资产、设施和设备、预期收益以及其他收费权（如有）进行转让或设置担保权益。

7.4 甲方对项目场地的出入权

甲方以及有关政府部门有权：

（1）经合理通知而出入项目场地；

（2）有权为了解建设进度或检查乙方履行本合同项下的其他义务的目的行使此项出入权；

（3）本合同规定的其他出入的权利。

# 第五章 项目设计和建设

## 第八条 项目的设计及监理

### 8.1 设计工作

甲方依法选择具备相应资质及经验的设计单位负责本项目的作业设计和作业方案。

### 8.2 设计文件的变更

乙方应尽可能对政府负责或委托的设计成果进行复核确认，在不改变本合同体系约定的服务范围和要求的原则下，乙方可以对设计文件提出变更，但应报经甲方审核和批准，否则不作为计价依据。

### 8.3 设计变更文件的审核和批准

项目公司应保证所有设计变更均具有必要的支持和证明文件，同时符合本合同规定及适用法律要求以及甲方对项目建设的相关要求，并最终获得甲方同意，以设计单位出具的书面批准意见为准。

### 8.4 设计变更的批准和签发

（1）作业设计和作业方案由监理人签发后交由乙方组织实施。乙方应按照监理人签发的作业设计方案实施本项目。

（2）对在完工日期前，甲方有权对设计方案进行适当的修改。经甲方同意，监理人可向乙方做出变更指示，乙方应遵照执行，导致工程量调整的，计入项目总投资。

### 8.5 设计责任

甲乙双方应对其承担的设计文件和工作承担责任。

### 8.6 监理

（1）本项目所需的工程监理单位和图纸审查单位，由甲方在本合同签署前依法选定并签署相应合同。该合同在本合同生效后仍由甲方继续履行。监理单位须按照适用法律、法规及规范性文件对工程的进度、质量、安全、文明施工、变更等方面进行监理。

（2）乙方及总承包商、专业分包商、设备材料供应商等所有参建单位均应接受监理单位的监理，不得以任何形式逃避监理或回避监理机构提出的合理整改意见，不得以任何形式与监理人员进行可能有碍监理人员公正行使监理职责的交往。

（3）监理单位将每月签署确认的关于项目进度、质量、工程量等文件资料定期报送甲方，报送的文件资料作为计算项目全部建设成本的依据之一。

## 第九条 项目的建设（栽培）

### 9.1 建设期限

（1）项目开工时间以具备开工条件且项目监理工程师发出的开工令为准，建设期为6年。

（2）乙方应在甲方提供施工图后且合同生效后10日内向甲方提交详细的作业进度计划，其中应列出计划栽培的程序、关键性时间节点、作业工期目标、作业工期保障措施等。作业进度计划经甲方同意后执行。乙方必须按甲、乙双方确认的进度计划组织栽培，接受甲方对进度的检查、监督。作业实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施（甲方此类要求非对本合同所涉及事项的变更），经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与原定作业进度计划不符，乙方因改进措施而增加的费用不得列入项目全部建设成本。在乙方不能按照原定作业进度计划规定的节点工期完成某一分项工程时，如果乙方通过统筹安排可以保证此后其他作业按进度计划规定的相应节点工期完成从而保证全部工程最终按期完工，则甲方不应追究乙方违约责任。如果乙方通过统筹安排致使全部作业仍有可能会被拖延，特别是会影响到其他关联作业施工的情况下，在乙方节点工期延误时，甲方可视实际情况按本合同相关约定决定是否对乙方追究违约责任。

### 9.2 质量保证与质量控制

1、林木工程的栽培、监理、质量管理、安全管理、竣工验收等应保证达到河南省国家储备林质量相关标准及要求或行业标准及要求；

2、乙方在开始作业之前，须建立一套完整的质量保证和质量控制方案交甲方审查确认后执行，并作为验收依据之一。甲方在收到该质量保证与质量控制方案后的14个工作日内，应提出审查意见。如甲方的审查意见要求乙方进行修改的，则乙方应当在收到甲方通知后的7个工作日内修正该方案并将其重新提交给甲方审查确认后方可执行；

3、在不影响乙方履行本合同项下义务的情况下，甲方有权在工作时间内对项目公司或承包商履约情况进行检查，以保证乙方工程的任何部分均符合本合同的要求。乙方须对此项检查予以充分协助；

4、作业的一般要求

（1）质量要求

①工程质量符合国家、河南省现行相关质量验收规范，验收质量合格；项目建设期内如国家、河南省有颁布和更新相关技术标准和规范，按规定执行；项目建设期内有效的技术标准和规范若有不一致，按国家标准执行。

②因乙方和承包单位原因造成工程质量不符合法律的规定或合同约定的，甲方和监理人均有权要求乙方返工直至符合法律的规定和合同约定为止，由此造成的费用增加和工期延误损失由乙方承担；

③因甲方原因造成工程质量达不到法律规定或合同约定验收标准的，甲方应承担由于乙方返工造成的费用增加和工期延误损失。

（2）质量保证措施

①乙方的质量管理

乙方应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

②承包单位的质量管理

承包单位按照施工组织设计约定向甲方、乙方和监理人提供完工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于甲方、乙方和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包单位有权拒绝实施。

承包单位应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包单位应按照法律规定和甲方、乙方的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包单位还应按照法律规定和甲方、乙方的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

### 9.3 设备与材料采购

乙方应负责依法购置本项目工程建设（栽培）所需要的一切临时性或永久性的设备、设施、材料及其他物品，本项目工程建设所需的一切设备、材料的采购、供应、进口应当按照法律实施并符合国家的规范和标准及本合同的约定。乙方所使用的主材须经甲方书面认可。甲方可对主材的品质、质量提出异议、抽查，抽查费用由乙方承担并计入总投资。

在完工日期前的任何时候，甲方有权以书面形式通知乙方，拒绝不符合本合同要求的任何工程、材料或设备，并要求乙方在规定的时间内按规定的内容改正工程或替换合适的材料或设备。乙方应立即执行并将结果报甲方备案。

### 9.4 建设成本确定及变更

1、建设成本的确定

（1）项目总投资（即建设成本、竣工决算价）包括工程费用、其它费用、预备费用及建设期利息。

（2）工程费用的确定：工程费用预算根据图审通过的作业图纸及建设单位相关的要求，并分别按照国家、河南省相关主管部门颁布的现行计价规范和定额标准进行计价、取费，预算信息价按河南省、商丘市造价管理部门公布的市场信息价为准，（预算先审后开工，预算信息价套用政府审计部门审定时套用的最新信息价；预算后审先开工，预算信息价套用开工令上载明的开工日期当月的信息价（开工令上载明的开工时间应与实际进场施工时间一致）。若项目分段开工，各分段工程编审预算时按前述方式）。

（3）材料价格依次按照商丘市、河南省造价部门发布的同期工程材料市场信息价格执行，以上信息价中都没有的材料、设备，则按甲乙双方组成的询价小组询价确认的材料、设备价格计价。

（4）本项目工程建设其他费用纳入PPP投资范围，结算时以甲方确认的实际发生金额为准（有取费标准的以甲方认可的在规定取费标准内实际发生金额为准）。工程建设其他费用应列入合同附件：工程建设其他费用明细表，所花费的费用、承担主体、支付方式及支付时间由甲方与乙方充分协商后，列出清单，最终报请甲方同意，以双方确定的第三方审计结果为准。

（5）工程施工前，由乙方编制作业预算，经甲方确认，报虞城县政府投资评审中心审核后，作为工程付款的依据。图纸的变更导致工程量增减，由甲方会同设计、监理、乙方共同签证认可，进入工程决算。

工程竣工后90日内，由乙方编制工程决算报甲方，并附必要的完工图纸和其他有关结算依据，由甲方送审计部门审核，最终以第三方审计跟踪，并由虞城县审计部门确认的结算金额作为工程款的支付依据。

建安费最终结算价经审计后下浮    %（以中标通知书为准）。

（6）建设成本中间调整

1）本项目实行风险包干，发生的以下情形的，一律不再调整工程费用价款：

①工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的（指分部分项工程量偏差造成总造价偏差在±3%以内（含）的情形）；

②市场变化、政策性调整导致施工期当月相关部门发布的主要材料（设备）信息价格与预算信息价期采用的信息价格相比，上涨或下跌幅度在5%以内（含5%）的；

③施工期间除主要材料（设备）以外的其他材料价格变化的；

④天气、地形、地质等自然条件变化而采取临时措施的；

⑤人工、机械变化的。

2）每月材料实际用量=按每月经甲方、乙方和监理单位共同确认签署盖章且符合施工合同要求质量标准的实际完成的工程量×按定额规定的材料消耗量；

3）每月材料价差=每月材料实际用量×主要材料超出上涨5%或下跌5%以外部分价差的单价；

4）每月材料价差计算只计税金，不计取其他费用；

5）因法律、法规、规定等变化需要调整工程造价，按照规定进行调整；

6）地质变化、非乙方或非承包单位原因的设计变更引起工程量增减的，可以调整工程合同价款。

（7）项目贷款利率按照中长期贷款基准利率上浮30%计算，计算建设期利息时按照贷款融资资金实际到达项目公司专门账户的金额和日期进行核定。

2、建设费用的变更及变更估价原则

（1）乙方承担本合同项下由于乙方或承包单位原因造成的增加或减少的建设费用，如经甲方批准的除外。

（2）甲方原因的设计变更引起工程量增减的，增减工程量的单价确定：

①在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝工程预算价中的相应项目综合单价；

②在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝工程预算价中的相应项目综合单价；

③不在工程量清单内的项目综合单价，按照主管部门发布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价计算；

④不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价；

⑤若定额缺项的，由乙方或承包单位提出适当的单价，经甲方会同工程预（结）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案；

定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价

⑥如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

（3）材料（设备）变更的价格确定

①拟变更使用的材料（设备）属审后预算书中材料（设备）价格明细表已有的，根据审后预算书材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价计算：

拟变更使用的材料（设备）价格＝审后预算书材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价

②拟变更使用的材料（设备）属审后预算书材料（设备）价格明细表中没有的，其价格按照主管部门发布的建设工程施工期间材料（设备）单价计算。

拟变更使用的材料（设备）价格＝建设工程施工期间材料（设备）单价

③拟变更不用的材料（设备），其价格按审后预算书材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价计算。

拟变更不用的材料（设备）价格＝审后预算书材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价

④上述主管部门没有发布的材料（设备）单价，按询价小组确定的价格计算。

3、结算编制依据：招投标文件、财审预算书、施工合同及补充协议、完工图纸、现场签证、变更等相关资料。

### 9.5 建设期间甲方的主要义务

（1）在建设期内协助乙方办理有关政府部门所要求的批准和保持批准有效；

（2）给予项目建设所需的属于甲方批准权限内的批准并保持批准有效。

（3）确保乙方在建设期内能够为了建设项目工程的目的合理使用区域内的工程土地。

（4）按照适用法律法规选择有相应资质的监理公司进行项目建设施工的全过程监理，监理费用由项目公司承担。

### 9.6 建设期间乙方的主要义务

（1）除3.3条约定的前期工作以外，乙方应依照适用法律法规、建设程序以及设计文件和本合同的要求，负责完成本项目和配套设施的所有建设（栽培），并承担与建设相关的全部费用；

（2）在本合同约定的开工日期，开始工程建设，按照约定的作业进度进行林木栽培，在本合同约定的竣工日期或之前竣工；

（3）进行施工前准备，及时提供所有必要的施工设施；

（4）根据适用法律法规和基本建设程序、批准的作业设计和作业方案、所有适用的作业标准和规范及本合同的其它要求，自行承担或依法选择有相应资质的承包商进行项目施工建设。在施工工程中采购、安装的所有设备和材料必须是全新的，使用的所有材料必须经检验是合格的。

（5）在项目建设过程中，乙方在签署、取得或完成各种合同、审批等文件后，应于3个工作日内将相应的有关项目建设的文件核对无误之复印件报甲方备案。

（6）在工程作业完成后，按照本合同规定交付有关竣工图纸和技术资料。

（7）在建设过程中，采取一切合理措施减少对公众、当地居民和商业的干扰；在其施工方法和过程中充分考虑保护生命、健康、财产和环境。

（8）项目建设期内的工程建设资金投入和建设风险，均由乙方负责。乙方应建立健全质量保障体系、安全保障体系，制定和执行作业质量保证和质量控制计划，并在作业进度月报表中同时反映作业质量监控情况。

### 9.7 项目的施工建设

（1）根据适用法律法规和基本建设程序、批准的作业设计和作业方案、所有适用的作业标准和规范及本合同的其它要求，乙方符合相应资质要求的，可自行承担项目建设（栽培）。

（2）项目公司依法选择具备相应资质的承包商进行作业的，包括但不限于建设承包商、设备供应商和运营维护承包商，乙方在任何情况下均不能解除其在本合同项下的任何义务。

（3）项目公司应确保与承包商签订的合同符合法律规定以及本合同约定，承包合同和设备供应合同应按照本合同约定提交甲方备案。

（4）对于其承包商或其聘用的人员的任何作为或不作为对甲方承担全部的责任。

### 9.8 安全保障

（1）乙方应遵守法律及本项目有关的技术规范和要求及国家规定的所有安全标准，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，确保项目设施安全运行，防止责任事故的发生。

（2）在合作期内，乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任，并应当在出现安全责任事故20分钟内按照有关规定向虞城县人民政府安全生产监督管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。乙方应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动，并妥善解决。

（3）乙方制定的应急预案应征求甲方的意见并报经虞城县人民政府同意后实施。

### 9.9 安全和文明作业管理

（1）乙方应始终遵守相关法律法规及本合同的规定，保证作业过程的安全和文明作业。

（2）作业现场垃圾应分类存放并及时清运，不能清运的应及时遮盖。

## 第十条 甲方要求的变更

### 10.1 甲方的变更通知

（1）甲方认为需要对项目建设进行变更，应书面通知乙方。

（2）乙方不应被要求执行下列变更

①技术上不可能的变更；

②违反法律的变更；

③与良好的行业惯例不一致的变更。

### 10.2 乙方对变更的回复

乙方在收到甲方要求变更的通知后的5个工作日(或甲方同意的延长期限)内，须就变更向甲方作出书面答复。如果乙方未按规定的时间回复，则视为乙方已接受了变更。

### 10.3 甲方的答复

在收到乙方对变更的回复后5个工作日内，甲方须：

(1) 以书面方式确认乙方对变更的回复中所包含的事项，在此情况下，第 10.5 款将适用；

(2) 以书面形式表明不同意乙方对变更的回复，并列明不同意的具体事由，在此情况下，该变更将依照争议解决程序的规定进行裁决。

### 10.4 甲方对变更通知的确认

依照争议解决程序对变更的争议事项作出裁决后的3个工作日内，甲方须依据裁决内容以书面方式要求乙方执行变更或撤回变更通知。

### 10.5 变更的实施

在变更被确认之后：

（1）本合同被视为在当日作出了修改，且甲方与乙方须遵守它们在修改后的本合同项下所应承担的义务；

（2）乙方须按甲方变更通知所要求的方式或裁决结果，实施该项变更；

（3）除本合同另有明确约定外，甲方的变更引起的成本变化，计入项目总投资，并作为政府补贴计算依据。

### 10.6 批准

（1）乙方应根据勤勉尽责的原则准备、并向政府部门(或其他有关机构)提交适当的申请及其他相关文件，甲方应协助乙方获得实施变更所必需的任何批准；

（2）如果乙方遵守了其在上述第(1)款项下的义务，但乙方的申请被政府有关部门拒绝，甲方要求变更的通知应视为已被放弃。

### 10.7 减轻损失的义务

（1）双方应始终尽一切合理的努力，以减轻或降低因变更而花费的支出和发生的损失。

（2）因甲方要求的变更而导致项目工期的迟延，依本合同13.1(4)项处理。

## 第十一条 乙方要求的变更

### 11.1 乙方的变更通知

乙方在开工3日后，认为需要对项目建设进行变更，应书面通知甲方并经其同意后方可实施，否则不得变更。

### 11.2 甲方的回复

甲方在收到乙方要求变更的通知后的5个工作日内，须就变更向乙方作出书面回复，如在以上期间没有回复，则乙方有权发出书面催告，甲方应在收到催告之日起5个工作日内做出书面回复，否则视为同意。

### 11.3 批准

根据法律规定，变更应经过批准的，乙方应负责办理报批手续并自行承担办理报批的相关手续费用。

### 11.4 乙方要求的变更的实施

（1）当甲方书面同意乙方要求的变更时，本合同应视为在当日作出了修改，双方须遵守其各自在修改后的本合同项下的义务；

（2）除本合同另有明确约定外，经甲方同意的变更引起的成本变化，计入项目总投资。

## 第十二条 验收

### 12.1 调试

（1）本项目土建工程质量验收和设备安装测试由乙方组织，甲方或甲方委托机构及本项目监理单位参与。乙方应提前7个工作日向甲方发出书面通知，告知项目调试时间，甲方应当派员参加乙方按照本合同和适用法律及标准组织的调试，并在调试合格后7个工作日内以书面形式通知乙方确认调试合格。

（2）若调试不合格，乙方应当采取所有必要的改正措施予以补救，并提前7个工作日向甲方发出书面通知再次组织调试，甲方应当派员参加项目公司按照本合同和适用法律及标准组织的调试，并在调试合格后7工作日内以书面形式通知乙方确认调试合格。由于乙方再次组织调试而导致的建设费用的增加和工期的延误由乙方承担责任。

（3）在甲方接到通知但未派员参与调试的情形下，乙方对各组项目的调试可在甲方缺席的情形下进行。乙方应当在完成各组项目调试后7工作日内向甲方提交调试报告，甲方应在收到乙方提交的调试报告后7工作日内根据所有适用的技术标准对调试报告予以审核。若甲方确认调试合格则应在前述期间内以书面形式通知乙方确认调试合格；若甲方确认调试不合格则应在前述期间内向乙方发出调试不合格并附具说明理由的书面通知，乙方应当按照本合同第12.1(1)款的约定重新组织调试。

（4）若甲方未在本合同第12.1(1)项、第12.1(2)项和第12.1(3)项所述7工作日内向乙方出具任何书面形式的通知，则7工作日届满之日即视为调试合格。

### 12.2 验收

（1）甲方可于每年年底对乙方及项目建设单位当年实施的具体项目建设进度和质量进行年度检查验收。年度检查验收的具体程序如下：

①在具体项目按批准的设计建成后，乙方及项目建设单位应对照《林业建设项目竣工验收实施细则》及技术标准等规定组织自检；

②具体项目经乙方自检合格的，乙方应在当年的11月前向甲方申请年度检查验收，并提交申请检查验收所必备的全部资料；

③甲方根据《林业建设项目竣工验收实施细则》及技术标准等规定，于该年12月对乙方申报检查验收的具体项目组织开展竣工验收，并对验收中发现的问题发出改正通知，由甲方组织项目建设单位立即改正。

（2）甲方对乙方已经检查验收通过的具体项目进行抽查发现问题的，甲方将撤销该具体项目的年度检查验收，并责成乙方立即整改到位。

（3）项目全部完工后，应及时组织各相关单位依据适用法律、PPP项目合同规定的各项建设标准进行验收并备案。行业质量监督部门对乙方组织的验收进行监督。乙方应至少提前10个工作日向甲方发出验收的书面通知。

（4）如果验收部分或全部不合格，乙方应采取所有必要的改正措施补救不合格情况，并通知甲方再次组织验收。乙方应对因不合格而导致的费用增加和工期延误承担全部责任。再次验收不合格或部分不合格，项目公司承担项目建设不合格的责任，甲方有权提取建设期履约保函。项目竣工验收合格后，乙方方可运营。

### 12.3 保修责任

保修期按照国家林业法律法规、适用的技术标准规范执行。各子项目的保修期自验收合格交付使用之日起计算，在验收前，已经甲方提前验收或提前使用部分工程，其保修期的起算日期相应提前。

## 第十三条 建设的延迟、放弃

### 13.1 延迟

延迟是指乙方违约、甲方违约、不可抗力、变更或法律变更等事件导致建设工程不能如期开工或完工。

(1) 乙方在获悉可能导致项目在开工日前不能开工的任何事件发生时，应于7工作日内以书面方式向甲方发出延迟通知，通知内容包括但不限于：

a. 延迟事件发生的原因、时间、过程；

b. 延迟或延迟事件的责任者；

c. 预计延迟时间；

d. 对本合同的任何违约或预期违约；

e. 乙方关于减轻和纠正延迟或延迟事件影响的计划。

(2)乙方在发出延迟通知后，应定期就相关情况向甲方提供事件的最新进展报告。

(3)乙方发出上述通知不能免除其在本合同中的任何义务。如果乙方提出或实施的补救措施不能解决逾期的延误，甲方可要求乙方采取甲方认为必要的其他措施以达到进度计划的要求。

(4) 若甲方或其他政府部门的延误造成乙方的损失，则甲方应给予乙方一定补偿，届时由双方协商补偿办法或金额。

### 13.2 放弃

乙方以书面形式表示放弃本项目建设或运营。

### 13.3 视为放弃

除不可抗力或甲方违约的情况外，如果乙方出现下列情况，则本项目的建设应视为已被放弃，则甲方可单方解除本合同并追究乙方责任：

(1)书面通知甲方其已终止林木栽培，且不打算重新开始作业；

(2)由于乙方原因未能在开工日期之后7天内开始作业；

(3)由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后7天内恢复作业；

(4) 乙方无正当理由在运营日前停止作业，直接或通过分包商撤走场地全部或大部分的工作人员。

### 13.4 政府方对项目建设的监督和介入

（1）定期获取有关项目计划和进度报告及其他相关资料；

（2）在不影响项目正常作业的前提下进场检查和测试；

（3）其他。

# 第六章 项目的运营与维护

## 第十四条 项目的运营及维护

### 14.1 运营期成本

本项目年运行费指项目正式完工后在正常运行期间内每年需要支出的各种经常性费用，包括：苗木、农药等原材料费用，抚育成本，人力成本和管理费用等。

### 14.2 开始运营的条件

（1）林木的栽培已完成，且项目的配套建设已经完工（除一些不影响运营的部分）并且已经达到满足项目目的的水平；

（2）项目运营所需的审批手续已经完成（包括项目相关的备案审批和验收手续）；

（3）其他需要满足项目开始运营条件的测试和要求已经完成或具备。

（4）经甲方同意，已完工的子项目可先进入运营期并按照本合同约定付款方式获得可行性缺口补助，且不影响本项目的整体运营期限。

### 14.3 项目运营日

项目作业完成并经验收合格、满足14.2条各项之规定并取得甲方书面确认通知之日。甲方应在项目完成60日内完成验收。

### 14.4 无法按期开始运营的后果

14.4.1 如果因项目公司原因导致无法开始运营本项目，甲方有权主张提前终止本合同。

14.4.2 如果因甲方原因导致项目公司无法按期开始运营的，项目公司有权主张延迟开始运营日并获得相应补偿。

14.4.3因不可归责于甲方或项目公司情形发生双方不能预见、不能避免或不能克服的客观情况，可免除各方违约责任并延迟开始运营日，由此产生的损失由甲乙双方协商解决。

### 14.5 乙方的主要责任

（1）在整个合作期内，乙方应自行承担费用和风险，管理、运营和维护项目设施。

（2）在运营日前，应建立运营和维护质量保证和质量控制的具体措施和制度并编制详细的维护手册交甲方确认后执行。

（3）乙方应确保在整个合作期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施：

a.适用法律和规范性文件；

b.本合同文件及附件的规定；

c.维护手册以及与项目设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

d.谨慎工程和运营惯例。

(4)乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用法律和本合同要求的服务。

### 14.6 运营、维护和修理记录

14.6.1  项目公司应确保：

(1)对运营、维护和修理项目的情况进行详细记录；

(2)准许甲方在给予通知后于正常工作时间对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录，但不能影响项目公司正常经营活动，否则项目公司有权获得相应赔偿。

14.6.2项目公司应在开始运营日前编制项目维护方案并提交甲方审核，甲方有权对该方案提出意见。

14.6.3 如果发生意外事故或其他紧急情况，需要进行维护方案之外的维护或修复的，项目公司应通知甲方，解释原因，并尽最大努力在最短时间内完成修复工作。

（1）如因项目公司原因造成，由项目公司承担责任并赔偿相应损失；

（2）如因甲方原因造成，由甲方承担责任，项目公司有权向甲方索赔因此造成的费用并申请延展项目合作期限；

（3）如因不可抗力及其他不可归责于任何一方原因造成，双方共同分担该风险，均不承担对对方的任何违约责任。

### 14.7 政府方对项目运营的监督与介入

（1）甲方有权派出监督员或者指定任何代表在任何时候进入项目场地，以监察项目设施的运营和维护。但是，甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所不应不适当地干涉乙方对项目的正常运营和维护工作。

（2）应甲方的要求，乙方应在7个工作日内提供：

a.自运营日起，每3个月提交一份关于项目运营和维护的报告；

b.甲方认为必要的任何其他运营和维护资料和信息。

### 14.8 临时接管

乙方在本项目建设期或运营期内有下列行为之一的，甲方有权责令其限期改正，逾期不改的，甲方有权对本项目实施临时接管：

（1）擅自设置障碍，严重影响社会公共利益和公共安全的；

（2）擅自处分项目资产的，导致本项目不能正常运营的；

（3）因乙方自身管理不善发生重大质量、生产安全事故的，导致本项目不能正常运营的；

（4）因乙方自身经营管理不善等原因，造成财务状况严重恶化，导致本项目不能正常运营的；

（5）乙方法人主体资格终止或撤销。

（6）其他因为乙方原因致使合同无法继续履行的。

在发生本协议14.8项情况下，乙方应配合甲方或甲方指定机构接收或接管本项目，且乙方应当在甲方或甲方指定机构临时接管前善意履行看守职责，并应保证在甲方或甲方指定机构对本项目实施临时接管期间向甲方提供正常运营本项目所需的资料。

### 14.9 项目设施的维修或重置

运营期内如本项目范围内物业、配套设备等设施设备在正常使用情况因自然损耗，需要整体维修或大范围更换（单项资产类别或大面积更换投资额超过单项设施投资总额8%）时，应由项目公司向甲方做书面申请，甲方审核后上报政府部门审批，审批通过后由项目公司按政府采购流程办理。

### 14.10 运营维护承包商

（1）乙方如需选择第三方运营维护承包商负责项目的运营维护的，应按照甲方要求的条件选择一家具有丰富经验的专业运营商并取得甲方的书面认可，同时应将有关结果报甲方备案。

（2）乙方的义务

a.甲方对运营维护承包商的认可并不解除乙方在本合同项下的任何义务。乙方对于运营维护承包商或由其有关人员的任何作为或不作为对甲方承担完全的责任。

b.运营维护合同应包含使运营维护承包商能够履行本合同项下的义务所必需的条款或规定。

(3)或者，乙方直接负责本项目的运营与维护，并自行承担项目的所有费用和风险。乙方应保证在合作期内完全有能力按谨慎工程和运营惯例运营本项目，使本项目处于良好的运营状态并能够安全稳定地进行运营维护。

## 第十五条 项目运营维护的标准和要求

乙方应保证所提供的运营和服务达到法律法规及本合同所列明的标准，绩效考核不达标的甲方有权相应减少对乙方的补贴（见附件10）

# 第七章 股权变更限制

## 第十六条 项目公司股权结构

项目公司注册资本不低于10,000.00万元，股权结构为：政府方出资代表占股10%；乙方占股90%。各方股东按照各自职责及所占股份比例风险共担、利益共享。

## 第十七条 股权变更

17.1项目公司的股权锁定期为项目建设期及运营期前3年，在锁定期内，股东不得对外进行股权转让；在整个合作期内，乙方未经甲方书面同意，不得进行股权变更。

17.2项目公司应在其章程中作出适当的规定，以确保项目公司的所有股权证明上具有适当的文字说明，使预期的购买人了解这些权益的转让存在限制性条件，且使有关部门对那些不符合上述限制的股权转让不予受理和登记。项目公司章程的确定和修改应事先书面通知甲方。

17.3 股权锁定期届满，经甲方书面同意，项目公司的股东可以转让其在项目公司中的全部或部分股权，但受让方应满足本项目合同约定的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件，并以书面形式明确承继原股东在本项目项下的权利及义务。乙方不得以项目公司股权进行抵质押融资，有特殊情况的，须经甲方书面同意。

## 第十八条 违反股权变更限制的后果

乙方一旦发生违反股权变更限制（第17.1款）的规定，可直接认定乙方违约，情节严重影响合同履行的，甲方有权因该违约而提前终止本合同,并有权要求乙方承担违约责任，甲方不承担任何责任。

# 第八章 付费机制

## 第十九条 付费类型

本项目的付费类型为可行性缺口补助。

年可行性缺口补助金额=年可用性服务费+年运营绩效服务费-年使用者付费金额。

## 第二十条 付费方式

### 20.1 可用性服务费

根据财金[2015]21号文，可用性服务费以县财政部门、审计部门认定的项目公司对本项目的投资额作为基数，以政府采购程序确定的合理利润率及折现率作为测算依据，项目每年可用性服务费计算公式：

（1）项目的全部建设成本以验收决算价为准；

（2）根据中标通知书，合理利润率为    ；

（3）根据中标通知书，年度折现率为     。

（4）n代表折现年数，从运营期第一年开始取值；

（5）财政运营补贴周期指财政提供运营补贴的年数，为24年。

可用性服务费的确定与绩效考核相挂钩，详见附件10。

### 20.2 运营维护绩效服务费

根据每年的运营绩效考核情况，甲方在每年度末对项目公司的运营结果进行年度审计，审定项目公司的运营成本和使用者付费数额。

依据上述条件计算运营维护绩效服务费的方式为：

运营维护绩效服务费=项目公司运营成本×(1+合理利润率）×运营维护期绩效考核系数

根据中标通知书确认：运营合理利润率为     %，政府支付的全生命周期运营成本不高于     元（不含土地流转费）。

### 20.3 年度可行性缺口补助的计算

可行性缺口补助的计算公式如下：

可行性缺口补助=（当年可用性服务费+当年运维服务费）×运营维护期绩效考核系数-使用者付费金额。

本项目使用者付费部分主要为木材、薪材、林副产品、苗木等的销售收入。根据中标通知书，每年乙方使用者付费收入应不低于     元，当年实际使用者付费收入低于该金额时，则按该金额扣减。

### 20.4 支付方式

本项目可行性缺口补助在运营期内结合当期运营成本、使用者付费收入及绩效考核结果每年支付一次，支付时间为每个运营年度末。甲方应按照本合同的约定及虞城县财政局要求的程序申请、报批、确认、支付。

### 20.5 调价机制及超额收益分配机制

（1）可用性服务费的调价

本项目可用性服务费建设期结束经审计确认总投资后除基准利率调整外不再做变更。

年度可用性付费的计算以本合同签订之日中国人民银行颁布的五年期以上贷款基准利率作为基准，当银行贷款基准利率变动幅度超过 5%时，甲方对超出部分相应调整政府可用性付费。

当付费年 5 年期以上银行贷款基准利率上浮超过 5%，即 Pn>1.05P0 时：

实际年度可用性付费=初始可用性付费+(Pn-1.05*P0)*贷款余额；

当付费年 5 年期以上银行贷款基准利率下浮超过 5%，即 Pn<0.95P0 时：

实际年度可用性付费=初始可用性付费-(0.95*P0-Pn)*贷款余额。

Pn 为付费年 1 月 1 日中国人民银行五年期以上银行贷款基准利率；

P0 为本合同签订之日中国人民银行颁布的五年期以上贷款基准利率。

其中，初始可用性付费为由经审计的项目总投资及投标报价计算并结合绩效考核结果计算的可用性付费。

（2）运营绩效服务费的调价

运维绩效服务费将根据运营维护期间的通货膨胀情况（主要是指人工、维修费、电费、税费等），设定相应的调价机制，初定如下：

运营维护费调整机制：原则上每三年核算调整一次，经监管方协调有关部门审核后报批执行。自项目开始正式运营之日起，若人工成本、主要材料价格、居民消费价格指数三项因素变化导致运营维护成本变化幅度合计超过5%的，项目公司可申请调整运营维护成本。

Pn=Pn-3×K

Pn为第n年调整后的运营维护成本；

Pn-3为调整前的运营维护成本；

K为调价系数；

n指第n年是调整运营维护成本的当年。

K=a（Ln/Ln-3）+b（En/En-3）+d（CPIn/CPIn-3）

在调整时，K的取值应大于等于1.05或小于等于0.95。

其中，a+b+d=1，

a是人工成本在初始运营养护成本中所占的比例；

b是材料成本在初始运营维护成本中所占的比例；

d是初始运营维护成本中除材料成本和人工费用以外的其他因素在初始运营维护成本中所占的比例；

Ln指在第n年统计局公布的虞城县在岗职工平均工资；

Ln-3指在第n-3年统计局公布的虞城县在岗职工平均工资；

En指在第n年适用的主要材料价格；En-3指在第n-3年适用的主要材料价格；

CPIn指国家统计局公布的在第n年获知的第n-1年的居民消费价格指数；

CPIn-3指国家统计局公布的在第n-3年获知的第n-4年的居民消费价格指数。

（3）超额收益分配机制

项目建设期内，经审计确认后所产生的收入扣除运营成本之后所产生的经营收益，优先抵减运营期第一年的政府补贴，若建设期所产生经营收益超过第一年政府补贴数额，则顺延抵减第二年及以后政府补贴费用。

运营期内，若实际经营收入高于预测经营收入，则根据超额收益分享机制中政府方分成的金额相应减少财政补贴。

若实际经营收入不高于预测经营收入，经营风险由项目公司自行承担，不启用超额收益分享机制，政府不对财政补贴进行相应调整。

| 编号 | 实际经营收入/预测经营收入（X） | 调整机制 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X≤ 100% | 项目公司自行承担 |
| 2 | 100%＜X≤ 120% | 政府分享20%超额经营收入 |
| 3 | 120%＜X≤ 140% | 政府分享30%超额经营收入 |
| 4 | 140%＜X≤ 150% | 政府分享50%超额经营收入 |
| 5 | X＞150% | 政府分享60%超额经营收入 |

### 20.6 税收

甲方支付给乙方的服务费均为含税价。甲方向乙方支付服务费的过程中，乙方应承担所有应缴纳的税费（本合同另有约定除外）。在甲方付费前，乙方应开具符合规定的正式税务发票。

# 第九章 履约担保

## 第二十一条 保函

### 21.1履约保函

（1）履约保函的提供

乙方按照招标文件的规定向甲方提交建设期履约保函为本合同生效的前提条件。按照招标文件的规定，乙方应在PPP项目合同签订之日起7个工作日内向甲方提供建设期履约保函，作为其履行在本合同下的建设义务和其他违约赔偿义务的担保。项目公司成立后，由项目公司重新提交金额相同的建设期履约保函，乙方取回其先行开具的保函。建设期履约保函金额为2000万元人民币；

运营期履约保函2000万元人民币。自本项目运营期开始之日起7个工作日内，项目公司应提供运营期履约保函。乙方应保证建设期履约保函的有效期间延续到运营期履约保函提交时，如在运营期履约保函提交前建设期履约保函到期的，甲方要求乙方按甲方要求提交新续期的建设期履约保函，乙方应无条件予以提供。乙方承诺建设期履约保函与运营期履约保函时间前后衔接，二者之间无空档期。

移交维修保函2000万元人民币。在项目合作期满12个月之前，项目公司应提供移交维修保函。乙方承诺运营期履约保函与移交维修保函时间前后衔接，二者之间无空档期。

（2）履约保函的解除

如乙方不存在任何需要甲方提取履约保函担保金额的违约行为，则建设期履约保函自项目竣工验收合格后解除，运营期履约保函于项目移交完成后解除，移交维修保函于本合同第35条规定的项目缺陷责任期届满后解除。

### 21.2恢复保函的数额

如果甲方在项目合作期内根据本合同的有关规定提取了履约保函，乙方应确保在甲方提取后的15个工作日内，将履约保函的数额恢复到本合同前款约定的数额，且应向甲方提供履约保函已足额恢复的证据。甲方提取履约保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

乙方未在前述期限内补足或恢复履约保函相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在10个工作日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权提取履约保函项下的余额，并有权提前终止本合同。

### 21.3不提供履约保函的法律后果

如乙方未按21.1款提交履约保函，甲方有权解除本合同，届时乙方应赔偿由此给甲方造成的所有损失。

# 第十章 双方权利义务及承诺

## 第二十二条 甲方的主要权利义务及承诺

### 22.1 甲方主要权利义务

a.在遵守、符合适用法律要求的前提下，政府方有权对乙方投资、建设、运营、维护及移交本项目进行全程实时监管的权利；如发现与本协议存在不相符合的，有权责成乙方限期予以纠正；

b.有权要求项目公司报告项目建设（包括但不限于作业文件、作业进度和质量控制报告等）相关文件，运营记录并进入项目设施监督项目设施的运营和维护，如发现存在违约情况，有权根据PPP项目合同进行违约处理；

c.有权因融资成本、工程决算等项目运营补贴测算的因素实际发生额变动与项目公司进行协商，达成一致意见后，根据本合同所确定原则、条件、标准进行调整政府支付的运营补贴；

d.在发生PPP项目合同约定的项目公司严重违约，甲方有权利（但不得被要求）介入，暂代项目公司运营和维护项目设施；

e.合作期满，有权无偿取得本合同第三十五条35.2款所约定的项目资产和设施的所有权；

f.如果发生项目公司违约的情况，有权要求项目公司纠正违约行为、按照本合同条款向项目公司收取违约金、按照本合同条款提前终止或采取PPP项目合同规定的其他措施。

g.根据PPP项目合同，为项目公司投资、建设、运营、管理、维护及移交本项目设施提供必要的支持条件；

h.在合作期，按照PPP项目合同的约定，向项目公司支付运营补贴；

i.本项目建设期内投资建设形成的各项资产，以及运营期内因更新重置或升级改造投资形成的资产，在合作期内均归甲方所有，并应在项目运营期结束后一并移交甲方。

j.按本合同约定提取履约保函项下的款项的权利；

k.有权组织委托中介机构，对乙方的投资建设、运营、管理、安全、质量、服务状况等进行定期评估，并有权定期将评估结果向社会公示，接受公众监督；委托费用由甲方负责。

l.甲方在建设期内有对乙方的作业情况进行监督检查的权利，包括但不限于在建设期内甲方可以聘请中介机构对项目进行专项审计检查，相应的费用由甲方负担，检查周期由甲方合理确定，审计检查范围主要包括对乙方的注册资本的到位情况、资金使用情况、项目进度情况、项目质量情况、项目实施与本合同执行情况等方面，乙方有义务对审计检查工作给予充分配合，提供必要的完整的所需查看的各种文件资料，并对提供资料的真实性负责。相关监督检查工作不得对乙方正常的生产经营获得产生影响；

m.在项目验收完成后，甲方有权委托政府审计机构或中介机构对乙方的建设费用进行审计的权利；

### 22.2甲方承诺

- 在本合同生效日前已获得了虞城县人民政府或相关政府部门对签订本合同所必需的授权和必要的批准并作为合同附件，有权签署本合同，并可以履行本合同项下的各项义务。

- 甲方确保本项目纳入国家财政部PPP项目管理库。

c.确保政府方出资代表按照本合同的约定与乙方共同出资设立项目公司，并保证设立项目公司的所有资金、资产来源合法。

d. 甲方在开工日或先于开工日完成项目土地必需的征地拆迁补偿安置工作（如有）；在本合同履行过程中，因征收、安置补偿等发生纠纷，应由甲方负责协调解决。

e. 甲方应保证政府财政部门将本项目政府补贴纳入虞城县人民政府中长期财政预算和年度的财政预算并经本级人大决议通过，按照本合同的约定及时支付政府补贴费用。

## 第二十三条 乙方主要权利义务及承诺

### 23.1乙方主要权利义务

a.按照PPP项目合同的约定，享有在合作期内投融资、建设、运营、管理、维护及移交本项目设施的权利。

b. 按照国家储备林项目管理的有关规定，接受国家林业局、贷款银行、河南省林业厅等机构的相关核查、检查。

c.在征得甲方书面同意的情况下，有权为本项目融资目的将项目收益权进行质押。

d.在政府方违反PPP项目合同相关条款情况下，有权根据PPP项目合同约定获得补偿或赔偿。

e.负责筹措本方案项下工程建设所需的全部资金，进行所有的融资安排并按时对项目设施进行投融资、建设、运营、管理、维护和移交。

f.根据PPP项目合同的约定，乙方按照约定的运营维护标准，进行本项目的运营和维护，并自行承担相关费用、责任和风险。

g.非经政府方同意，不得将项目资产、经营权转让给第三方。

h.在合作期届满后，按规定将项目设施无偿移交虞城县人民政府或其指定机构，保证项目设施处于良好可使用状态，且全部项目设施上未设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。

i.如果甲方的承诺被证明在做出时存在不实或不能兑现，乙方有权要求甲方承担赔偿责任或者向甲方发出终止意向通知。

j.在运营期内严格按法律及本合同规定进行运营，持续、安全、稳定地提供服务，并确保项目达到本合同约定的标准；

k. 按照本合同的约定提交履约保函或补足保函项下的款项。

### 23.2乙方承诺及确认

a.乙方是依据中国法律正式成立的企业法人，具有签署和履行本合同条款和条件的法人资格、权利和能力。

b.乙方应确保本项目建设资金按照本项目建设进度以及融资匹配资金的要求，足额、及时到位。

c.如果乙方的承诺被证明在做出时存在不实或不能兑现，则甲方有权根据本合同规定要求乙方赔偿，并有权终止本合同。

# 第十一章 保险

## 第二十四条 购买保险的义务

24.1乙方在充分评估本项目投资和运营风险后，应根据中国的保险法、森林法等相关法律和行政法规的规定，并结合本项目的实际情况，购买项目建设和运营期间的保险险种。在合理的商业条件下，应遵照可保风险均应投保的原则进行投保。

24.2乙方应确保相关保险在本项目运营期内持续有效，相关保险费用由乙方承担。发生投保范围内的保险事故时，保险赔偿金优先用于偿还本项目银行贷款本息，剩余的保险赔偿金用于补偿乙方的投资回报。其购买保险后，应将保险合同核对无误复印件交甲方备案。

24.3 乙方所投险种包括但不限于林木综合保险、政策性综合保险及财产险等。以上各种险种的保险均必须足额投保。

24.4 如果乙方没有购买或维持合同约定的某项保险，则甲方可以投保该项保险，并从履约保函项下扣抵其所支付的保费或要求乙方偿还该项保费；

24.5未经甲方书面同意，乙方投保的险种和数额不得随意变更。如果并非乙方的疏忽或故意行为，而无法投保某种特别险种，不视为乙方违约，但乙方应向甲方提供无法投保某种特别险种的证明文件。

## 第二十五条 保单要求

25.1在法律许可和承保人能提供的服务范围内，乙方应在和保险公司之间签署的保险合同中，将政府方及政府方指定机构作为被保险人进行投保。

25.2 保险单的附加条款中必须规定：未提前7日书面通知甲方并征得甲方书面同意，乙方不得取消、延展或对保险单作重大变更。

25.3乙方应责成保险人向甲方提供保险证明书以证实其已获得上述所列保险单及附加条款。如果乙方未购买或维持上述保险始终有效，则甲方有权根据本合同从对乙方应付款项中扣除乙方正常投保或维持保险始终有效情形下政府方或政府方指定机构应获得的保险金（或者直接提取建设履约保函或运营保函下的相应金额），造成的损失由乙方承担。

25.4 乙方应向甲方及时通报保险人的报告通知（如危险整改通知）并提交相应的副本，如果乙方未及时提供通知而造成保险单失效应承担违约责任。

# 第十二章 守法义务及法律变更

## 第二十六条  遵守适用法律

甲乙双方应始终遵守所有适用法律，应经常及时获取所有适用于本项目已颁布实施的法律，甲乙双方应被视为始终了解这些法律。

## 第二十七条 法律变更

### 27.1 重要的法律变更

除本合同另有明确约定外，在项目合作期内的任何连续1年期间，由于一项或多项法律变更使乙方对项目的固定资产投资增加；或在项目合作期内任何一年期间，一项或多项法律变更造成乙方经常性支出的增加，并且上述增加未因对乙方有利的其他法律变更而得到补偿，则乙方有取得补偿的权利。

### 27.2 取得补偿的权利

在第27.1项所描述的情况下，乙方有权要求甲方给予补偿。

### 27.3 通知和减少影响

如果乙方希望获得27.2项规定的补偿，乙方应在知道第27.1项规定的法律变更后书面通知甲方。乙方应在作出投资或发生开支之前给予甲方合理机会减少法律变更对其造成的影响。

### 27.4 法律变更影响履约

如果因法律变更使乙方无法履行其本合同项下的义务，包括因法律变更使乙方履行其在本合同项下的重要义务按照适用法律成为不合规，乙方应有权按本合同约定的程序终止履行其在本合同项下的义务。

27.5 除非本合同另有明确约定，在项目合作期内，因一项或多项法律变更，使乙方对项目的固定资产投资的减少或在项目合作期内，因一项或多项法律变更，使乙方的经常性支出的减少，并且上述减少未因其他法律变更而相应抵消，甲方可以书面形式通知乙方要求根据第27.6项对本合同项下的计费依据进行调整。

27.6 第27.5项提及的调整应采用降低相对应政府补贴或减少届时应付的任何费用的形式。

27.7 如果在本合同生效后，因法律变更及政府行为导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务，而这种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲乙双方应尽力就继续履行本合同进行协商，若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知，并报政府批准。

# 第十三章 不可抗力

## 第二十八条  不可抗力

### 28.1 不可抗力事件

任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务时，该方应有权终止履行本合同项下的义务。

不可抗力应包括但不限于下列事件：

（1） 雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、 台风或龙卷风；

（2）流行病、饥荒或瘟疫；

（3）战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量 的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

（4）化学或放射性污染或核辐射。

### 28.2 适用于乙方的例外情况

乙方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行本合同或不完全履行本合同项下义务：

（1）乙方的承包商或其他与乙方建立合同关系的第三方在履行合同方面发生延误；

（2）项目设施的故障或正常磨损。

（3）其他由乙方原因造成。

### 28.3 适用于甲方的例外情况

甲方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行或不完全履行本合同项下义务：虞城县人民政府对项目设施或其任何部分实行的没收、征收、征用或国有化。

### 28.4 通知

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力之后5个工作日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，并根据对方要求提供有效证明。

### 28.5 损失承担原则

发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的损失。

### 28.6 减少损失的责任和协商

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方带来的损失。遭受不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

### 28.7 不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续 90 天以上时， 双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后180天之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后，报政府方审批，终止本合同。

# 第十四章 甲方的监督和介入

## 第二十九条 监督权

### 29.1 甲方的监督权

甲方及虞城县人民政府、财政部门、建设主管部门、行业主管部门、审计部门、环保部门等项目涉及的其他政府部门均对乙方投融资、建设、运营、维护本项目进行全程实时监管的权利；如发现与本合同存在不相符合的，有权责成乙方限期予以纠正。

### 29.2 甲方对项目建设期间的监督

（1）在不影响工程建设的情况下，甲方有权在工作时间内对乙方或承包商履约情况进行检查，以保证乙方工程的任何部分均符合本合同的要求。乙方须对此项检查予以协助；

（2）若发现任何部分不符合要求，甲方有权通知乙方，指出缺陷或不符合规定之处；

（3）若乙方对甲方发出的通知有异议，则须于接到甲方通知后的7 个工作日内将其异议通知甲方，否则应提出整改方案和措施报甲方批准后对工程进行整改。甲方与乙方须尽合理努力以求解决此项事宜。若在此后15个工作日内，该事宜不能得到解决，则依据争议解决程序执行。

（4） 甲方是否监督、检验本项目建设工程均不能减免乙方在本合同下的任何义务、责任。

### 29.3 甲方对项目运营维护的监督检查

(1)甲方有权派出监督员或者指定任何代表在通知乙方后进入项目场地，以监察项目维修情况。

(2) 应甲方的要求，乙方应在7个工作日内提供项目的更新、维修记录或报告以及甲方认为必要的任何其他维修资料和信息。

## 第三十条 介入权

### 30.1 甲方介入完成建设

(1) 甲方介入的条件

乙方出现下列情况之一的，则甲方有权指定第三方取代乙方承担项目的任何必要的建设，以便实现完工。

a.书面表示放弃项目；

b.被视为放弃项目建设（具体情形参照13.3条款认定）。

(2)甲方介入建设后，乙方应与甲方及其指定第三方合作，向其提供所有合法的协助，并让贷款人在其融资文件中作出具有相同效果的承诺，以确保项目的建设和完工。

(3)甲方介入项目的建设，不应被视为根据本合同承担了乙方的义务。

(4)甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从建设期保函项下提取该部分款项。

(5) 如果乙方已采取了切实可行的措施或提供了有效担保，甲方应撤出项目的建设。乙方应在此时恢复承担全部责任，直至任何一方发出终止通知为止。

### 30.2 临时接管

乙方在本项目建设期或运营维修期内有下列行为之一的，甲方有权责令其限期改正，逾期不改的，甲方有权对本项目实施临时接管：

(1)擅自停工，严重影响社会公共利益和公共安全的；

(2)擅自处分项目资产的，导致本项目不能正常使用的；

(3)因乙方自身管理不善发生重大质量、生产安全事故的，导致本项目建设资产不能正常使用的；

(4) 因乙方自身经营管理不善等原因，造成财务状况严重恶化，导致本项目建设不能正常使用的；

(5) 乙方主体资格终止或撤销。乙方应配合甲方或甲方指定机构接收或接管本项目的所有指令、命令，且乙方应当在甲方或甲方指定机构临时接管前善意履行看守职责，并应保证在甲方或甲方指定机构对本项目实施临时接管期间向甲方提供正常运营本项目所需的资料。

# 第十五章 违约、提前终止及终止后处理机制

## 第三十一条 违约及赔偿

除本合同已有规定外，双方的违约及赔偿按以下规定执行：

### 31.1 甲方违约及赔偿

（1）延迟开工

由于甲方原因导致的开工延迟给乙方造成较大损失的, 甲方对乙方造成的损失进行赔偿，包括但不限于人工费、材料费、施工机械费、管理费、人工材料价格上涨等损失。

（2）补贴支付的违约

甲方未按照本合同的有关规定向乙方支付相应的费用，则乙方有权向甲方发出催告，甲方应在收到催告通知后的60日内支付，逾期未能支付的，甲方应承担乙方因逾期产生的利息（按照央行同期发布的贷款基准利率计算）。

（3）如果甲方提取乙方提交的履约保函中的相应金额之后确定甲方属不当提取，甲方应及时向乙方退还提取的款项，并支付该款项自提取之日至退还之日的利息及造成的损失，利息按央行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率计算。

（4）甲方如未能按照本合同约定取得项目所需土地造成的工期延误以及其他损失，甲方应给予乙方补偿，导致项目无法进行的，乙方可解除合同。

（5）发生虞城县政府发布的政策性文件导致合同无法继续履行的，乙方有权向甲方发出书面通知要求其履行义务。（建议修改为终止合同）若甲方在催告通知收到后的六十（60）个日历日内仍未能履约的，则甲方除应支付当期未付的服务费外，还应每日按照当期未付金额的万分之三（0.03%）向乙方支付违约金【不再计取其他补偿费用（如计取利息等）】。若甲方在催告通知收到后的九十（90）个日历日内仍未能履约的，乙方有权按本合同第三十四条规定立即终止合同。

### 31.2 乙方违约及赔偿

1、乙方违约的情形

在项目合作期内发生的下列情况属乙方违约：

（1）项目资本金及其他建设资金不能按计划及时足额到位；

（2）乙方在项目实施过程中抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金；

（3）乙方书面通知甲方无法完成项目融资或保证资金及时足额到位，或实质上无法完成项目融资或保证资金及时足额到位或发生第13.3条规定的视为放弃的行为（由于甲方原因导致乙方无法完成项目融资的，不视为乙方违约）；

（4）乙方在工程实施过程中，故意造成项目总投资增加；

（5）乙方未按本合同约定组织工程验收；

（6）延迟开工、完工：因乙方原因不能在本合同规定的开工日前开工、工程验收日前通过验收的；

（7）项目建设和质量：

①乙方或承包商将本项目转包、违法分包。

②如果因施工质量原因造成修复后仍无法满足国家工程验收规范合格标准，或修复后工程达到相关标准但影响了既定的使用功能。

③因乙方或承包商管理原因造成重特大质量、安全事故。

④如乙方或承包商不按本合同约定恶意拖欠工程相关单位劳务费用及农民工工资,工程相关单位或农民工直接要求甲方支付相关款项的。

⑤因乙方或承包商不按设计文件作业或违反作业规范进行作业或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建。

⑥在项目施工过程中，由于乙方或承包单位违反施工技术规程、操作程序、质量管理、现场管理的有关规定。

⑦乙方或承包单位将不合格的工程材料、设备投入使用到工程项目中。

（8）乙方或承包商未按照合同规定的技术规范和操作规程进行项目运营维护的，或者虽已按规定进行运营维护但不能达到本合同规定的考核目标或服务质量目标的；

（9）乙方未完全履行本合同约定的移交义务；

（10）乙方未能根据规定提交履约保函（包括建设期履约保函、运营维护保函、移交维护保函等）或未能补充履约保函金额并保持有效；

（11）乙方违反本合同约定转让本合同或本合同项下任何权利或义务，或其任何资产，或者乙方未经县政府书面同意转让其在项目公司中的股权或改变项目公司内部的股权比例（包括但不限于出租、质押、抵押、转让项目产权或擅自进行股权转让的）；

（12）乙方利用本项目进行欺诈等违法活动的；

（13）乙方不愿或无力继续经营，或发生清算、不能支付到期债务、破产；

（14）乙方原因未按期设立项目公司的；

（15）因乙方原因延误开始运营的，或未经政府方同意，擅自停止对本项目全部或部分设施的运营维护的；

（16）因乙方原因导致乙方股权或账户被冻结；

（17）乙方违反本合同规定的其他主要义务。

2、对乙方违约的处理

（1）乙方发生（3）、（11）、（12）、（13）项约定的违约情况时，甲方有权立即终止合同。

（2）乙方发生第（6）约定的违约情况时，每逾期一日，乙方应向甲方支付人民币壹万元整（小写：RMB￥10,000.00 元）的违约金。如因乙方原因逾期超过60日的，则甲方有权提前终止合同（但不可抗力和甲方原因造成的延迟除外），乙方不得异议，且应在提前终止合同当日后 7 个日历日内无条件撤出施工场地并无条件提供已完工部分的全部工程资料,配合甲方顺利接收。审核结算期间不影响甲方另定其他单位进场施工，乙方应协助续承包单位完成变更施工手续，否则乙方应按每延误一天向甲方支付已完合格工程结算金额万分之三（0.03%）的违约金。

（3）乙方发生第（7） ①、②约定的违约情况时，甲方有权立即终止合同；

乙方发生第（7）③约定的违约情况时，经济、法律责任由乙方承担,甲方有权立即终止合同并要求乙方赔偿所有损失；

乙方发生第（7）④约定的违约情况时，甲方有权不经乙方同意，优先支付相关单位款项及农民工工资，有权在服务费中扣回并按甲方实际支付款项的30%计算违约金；

乙方发生第（7）⑤约定的违约情况时，全部责任和费用由乙方自行承担，乙方应赔偿甲方由此造成的一切损失，甲方有权根据乙方上述违约情形终止合同；

乙方发生第（7）⑥约定的违约情况时，造成质量、安全隐患的乙方应支付违约金5000元/次，造成质量、安全问题的乙方应支付违约金50000元/次，并赔偿甲方由此产生的一切损失。乙方发生第（7）⑦约定的违约情况时，乙方应立即整改，支付违约金50000元/次，并赔偿甲方由此产生的一切损失。甲方有权在通知乙方后，从履约保函中提取或从当期服务费中扣回上述违约金，不足支付、赔偿的部分，有权要求乙方予以补足。违约责任并不免除乙方按照合同所应承担的其它责任和义务，乙方应按时完成违约事项的整改工作，以避免损失进一步扩大。

（4）乙方发生第（4）项约定的违约情况时，甲方有权扣减该部分费用。

（5）乙方发生第（1）、（2）、（5）、（8）、（9）、（16）项约定的违约情况时，甲方将向乙方发出书面通知要求其改正，并有权从履约保函中扣除相应金额的违约金；乙方未在规定期限内（30个日历日）予以改正的，甲方有权立即终止合同。

如果乙方的履约保函金额不足以支付违约金的，甲方有权继续从乙方的政府付费中扣减，仍不足支付、赔偿的部分，甲方有权要求乙方予以补足。

（6）乙方发生第（10）项约定的违约情况：

未能根据规定提交建设期履约保函时，违约处理见本合同第二十一条；

未能根据规定提交运营维护保函时，则甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，并有权根据运营维护保函金额从后期支付的可用性服务费中扣减，作为乙方违约金；乙方未在三十（30）个日历日内予以改正的，甲方有权立即终止合同。

未能根据规定提交移交维修保函时，则甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，并有权不撤销运营维护保函，并有权根据移交维修保函金额从最后一期应支付的可用性服务费中扣减，作为乙方违约金；乙方未在三十（30）个日历日内予以改正的，甲方有权立即终止合同。

未能根据规定补充履约保函金额并保持有效时，违约处理见本合同第二十一条。

（7）乙方发生第（14）项约定的违约情况时，甲方有权向乙方发出书面通知要求其履行义务，若乙方在催告通知收到后的十（10）个日历日内仍未能履约的，每延期1天乙方应向甲方支付壹万元整（小写：RMB￥10,000.00元）的违约金（从催告通知收到后十（10）个日历日起算），如逾期超过30天，则甲方有权解除合同，并有权提取其履约保函金额或没收投标保证金。

（8）乙方发生第（15）项约定的违约情况时，甲方有权立即终止合同。

（9）（甲改为乙）乙方发生第（17）项约定的违约情况时，甲方有权向乙方发出书面通知要求其履行义务，乙方未在三十（30）个日历日内予以改正的，甲方有权立即终止合同（本合同中另有约定的从其约定）。

### 31.3 不减免和影响的事项

违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。

双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。

### 31.4 减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施防止损失扩大或减少损失。

### 31.5 部分由于受损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分损失应由受损害方承担的，赔偿的数额中应扣除该部分损失。

## 第三十二条 终止的情形

### 32.1 甲方发出的终止

下述任一事件发生时，甲方有权立即发出终止意向通知：

(1) 乙方在本合同中作出的承诺被证明在做出时存在虚假或未兑现，严重影响其履约能力:

(2) 乙方未能根据本合同约定补足履约保函金额或保持其有效的；

(3) 乙方出现放弃建设或视为放弃建设情形的；或者因乙方出现 31.2约定的导致提前终止情形的；

(4) 乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

(5) 贷款人开始行使其担保合同项下的担保权利并可能造成项目无法正常运营；

(6) 未经甲方同意，乙方擅自出租、质押、转让项目经营权或擅自进行股权转让的。

### 32.2 乙方发出的终止

下述任一事件发生时，乙方有权立即发出终止意向通知：

(1)甲方在本合同第十章作出的承诺及其他任何声明和保证被证明是虚假的或未兑现，使乙方履行本合同的能力受到严重不利影响；

(2)甲方无正当理由在逾期2个月（自应付日起算）后仍未支付补贴的。

### 32.3 因法律变更或政府行为引起的终止

该情形参照第二十七条之约定。

### 32.4 协商一致终止

在合作期内，由各方协商一致可提前终止本合同，此种情形下的终止及对应终止补偿金的计算问题等，由各方届时协商一致。

## 第三十三条 终止意向通知和终止通知

### 33.1终止意向通知

按照第 32.1 或 32.2或32.3款发出的任何终止意向通知均应同时向贷款人发出一份复印件。在终止意向通知发出之后，双方应在30天内协商避免本合同终止的措施。如果乙方和甲方就将要采取的措施达成一致意见，或者乙方或甲方在相应的协商期或双方可能同意的更长的时间内纠正了违约事件，终止意向通知即自动失效。

### 33.2终止通知

在协商期届满之时，如果双方未达成一致或导致发出终止意向通知的违约事件未得到纠正，则发出终止意向通知的一方可以向另一方和贷款人就此发出终止通知，并报政府批准，本合同在政府批准且终止通知送达对方之日终止。

## 第三十四条 合同终止后的处理

### 34.1 甲方的权利

(1) 对设施的运营权利

a. 在项目合作期内，如果乙方发生 32.1 所述事件，甲方发出终止意向通知之后，乙方保证与甲方或其指定机构配合，保证项目设施继续运营。甲方发出终止通知后，乙方如未办理项目清场手续，退出施工现场，甲方有权强制接管。

b. 在甲方或其指定机构运营项目设施期间，乙方无义务支付在甲方及其指定机构接管项目设施的运营之日以后发生的运营费用。甲方无义务向乙方支付任何运营补贴，直至乙方按照本合同接替或承担项目设施的运营。

c. 甲方应有权在任何时候退出项目设施的运营，但退出前15个工作日应通知乙方，在此情况下乙方应全面负责项目设施运营，直到任何一方发出终止通知。

(2) 终止本合同的权利

如果在 32.1 所述事件发生之后，甲方已发出终止意向通知，并且乙方违约事件在协商期期满之日前未得以补救，则甲方应有权在上述日期之后15日内发出终止通知终止本合同。

### 34.2 终止的后果

(1)本合同终止后，双方在本合同项下不再有进一步的义务，但终止前应付的款项除外；

(2)本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。

### 34.3 提前终止补偿

本合同提前终止，实施机构应按照本合同的规定接收项目设施。除非本合同另有约定，甲方将按照如下标准向乙方支付补偿金：

终止补偿表

| 序号 | 提前终止情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府发出终止 （项目公司违约） | 建设期终止， A1×0.85+D |
|  |  | 运营期终止，A2×0.85+D |
| 2 | 项目公司发出终止 （政府违约） | 建设期终止，A1+D |
|  |  | 运营期终止，A2+D |
| 3 | 法律变更或政府行为 | 建设期终止，A1+D |
|  |  | 运营期终止，A2+D |
| 4 | 不可抗力 | （A3-B-C）/2 |

A1为项目公司尚未收回的投资（以审计金额为准）；

A2为项目终止当年项目公司尚未收回的建设成本投资现值（折现率按中标值计算）；

A3为经审计的项目公司账面资产净值；

B为发生不可抗力情形时，根据项目协议及相关保险合同，项目公司实际获得的保险赔款；

C为发生不可抗力情形时，因项目公司投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分（如有）；

D为项目终止后，项目公司向政府移交运营维护所需的零部件、备品备件和化学品等的合理估值。

甲方同意在终止之日起分批按比例将上述款项除乙方应当承担的违约金及赔偿金后的款项结算完毕，乙方办理项目清场手续，退出施工现场。终止补偿金的支付不影响守约方按本合同约定，追究违约方的其他违约责任。

# 第十六章 项目移交

## 第三十五条 合作期期满时项目设施的移交

### 35.1 移交委员会

项目合作期结束12个月前，由甲方和项目公司各自派员组成移交委员会，具体负责和办理移交工作，甲方和项目公司代表人数应当相同。移交委员会主任委员由政府指派有关部门担任，组织必要的会议会谈并商定设施移交的详尽程序，编制移交清单。

### 35.2 移交的内容

项目合作期满当日即移交日，项目公司应向甲方无偿移交：

(1)项目公司对项目设施的所有权利和利益，包括但不限于：

a.林木及项目设施；

b.与项目设施相关的设备、机器、装置、零部件、备品、备件以及其他动产；

c.运营维护项目的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产（包括以许可方式取得的）；

(2) 在用的各类管理章程和运营手册、图纸、文件、资料等；

(3) 土地使用权及项目场地有关的其它权利；

### 35.3 权利瑕疵保证

在项目移交前，乙方有义务确保林地不被占用、林木符合生长要求以及林地“一张图”的准确性。项目公司向甲方移交的资产在移交时应不存在任何留置权、债权、抵押、担保物权或任何种类的其它请求权。项目场地在移交日应不存在任何环境问题和环境遗留问题。项目设施应符合双方约定的技术、安全和环保标准，并处于良好的运营状况。

### 35.4 保险和承包商保证的转让

在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给接收人，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单转让给接收人。接收人应支付或退还上述移交之后保险期间的保险费。

### 35.5 合同转让及技术转让

（1）合同转让

项目移交时，项目公司将其在建设和运营阶段签订的尚未履行完毕的合同权利由项目公司转让于政府或政府指定机构，并在该合同中与合同相对方进行明确约定。在上述转让合同中，涉及债务的由乙方承担。

（2）技术转让

在移交日，项目公司应将其有权移交的与运营和维护有关的所有技术及技术材料（含知识产权和商业秘密）全部无偿移交和转让给政府和其指定机构，需要办理相关手续的，应协助办理手续。项目公司应确保政府或其指定的机构不会因使用这些技术而承担任何侵权责任。

### 35.6 移交验收

在移交日期之前，甲方应在接收人和乙方代表在场时对本项目进行移交验收。如发现存在缺陷的，则乙方应及时修复，如果乙方不能自前次验收日起30日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。

### 35.7 移交程序

（1）移交委员会应在移交日期6个月前会谈并商定移交项目资产清单和移交程序。

（2）乙方应提供移交必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考。

（3）除本合同另有规定外，双方在完成项目资产移交程序前，均应继续履行其本合同项下的义务。

### 35.8 缺陷责任期

（1）在移交日期，乙方应保证本项目：

a.尚未到砍伐期的林木正常存货，设备整体完好，运行正常；

b.符合本合同所规定的安全和环境标准；

c.符合本合同中所规定的移交标准。

(2) 缺陷责任期

乙方进一步保证在移交日期后12个月届满日期间，修复由原材料、工艺、栽培、运营或管理缺陷或合作期内乙方的任何违约造成的林木非正常死亡、项目设施任何部分出现的任何缺陷或损坏(正常磨损除外)，及/或环境污染责任。

甲方发现任何上述问题后应及时通知乙方。在任何情况下，上述通知最迟应在12个月的保证期结束前送达。收到该通知后，乙方应尽快自费修正缺陷。如果乙方在收到甲方通知后15日内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权自己或请第三方修正上述缺陷。在这种情况下，乙方应支付合理且必要的修理费用，费用由乙方承担。

(3)未能修复缺陷或损害的赔偿

如果为符合本合同规定的标准所需进行的对本项目设施缺陷或损害及/或环境污染责任的修复无法实施或不合理地增加负担或过于昂贵，则甲方有权因本项目的性能指标降低而获得赔偿。

### 35.9 风险转移

甲方承担移交日后项目的全部或部分损失或损坏的风险（但有本合同第35.8（2）条款约定的情形除外），除非损失或损坏是由项目公司的过错或违约所致。

### 35.10 物品的迁出

在项目移交之日后15个工作日内，乙方将其自有物品迁出现场。如乙方未能在上述期限内迁出自有物品，则甲方在通知乙方后可将该等物品移运至某一合适地点安全保存，其中涉及的所有合理费用和风险由乙方承担。

### 35.11 移交效力

项目公司在本合同项下的权利和义务随移交的完成而终止，甲方应接管本项目的运营及享有项目的一切权利和义务。

### 35.12 移交费用

除本合同另有约定外,双方应各自承担各自为移交所支付的费用。

### 35.13 员工安置

项目公司在向甲方办理移交工作的同时，应已妥善安置其员工，且不存在任何形式的劳动争议纠纷。因项目公司与员工发生的劳动争议纠纷，由项目公司承担所有的法律责任后果。

### 35.14 移交维修保函的出具

乙方应按照本合同21.1条的规定出具移交维修保函。

# 第十七章 适用法律及争议解决

## 第三十六条  法律适用

本合同适用中国法律。如有争议，按照我国法律进行解释。

## 第三十七条 争议解决

### 37.1 项目协调委员会

本合同生效后15天之内，双方应成立一个由3名甲方代表和3名乙方代表组成的项目协调委员会。任何一方均可在通知另一方后更换项目协调委员会成员。该委员会的所有决定均应得到委员会全体成员的一致通过。

### 37.2 协调事项

项目协调委员会应负责协调解决本合同下或与本合同引起的终止履行有关的争议。协调事项包括但不限于：

(1)协调双方在项目的建设及运营方面的计划和程序；

(2)在发生不可抗力影响项目运营时讨论应采取的步骤；

(3)影响项目设施安全的事项；

(4)为解决本合同项下的争议任命财务专家和专家小组；

(5)其他双方同意的事项。

### 37.3 友好协商

因解释或履行本合同过程中产生的任何争议由项目协调委员会进行协商解决。项目协调委员会的一致决议对双方均有约束力。项目协调委员会在二十天内无法协商解决 则应适用第 37.4 款的规定。

### 37.4 争议管辖法院

如果争议未能根据第37.3 款解决，双方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

### 37.5 争议解决期间的继续履行

在争议提交项目协调委员会或法院解决期间，各方应继续履行其在本合同项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，而不影响以后根据上述裁决进行最终调整。

### 37.6 争议解决条款的效力

第37条规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。

# 第十八章 其 它

## 第三十八条  解释规则

### 38.1 合同文件构成及优先顺序

(1) 本合同包括附件1至附件7，每一份附件都应被视为本合同的一部分。本合同构成双方对项目的完全理解，取代双方以前所有的有关项目的书面和口头陈述、合同或安排。

(2) 双方约定合同文件的地位和优先顺序如下：

a.本合同及附件；

b.谈判备忘录；

c.中选人的响应文件等；

d.采购文件（含补充文件及澄清答疑文件）；

### 38.2 修改

(1) 未经双方书面同意，不对本合同进行重大修改或变更。

(2) 本合同任何修改、补充或变更必须经双方协商一致并签字盖章后方具有法律约束力。如果根据届时有效的相关法律或法规的规定而需要政府有关部门审查批准的，则自政府有关部门审查批准之日起对甲乙双方产生约束力。

(3) 本合同履行期间，双方可根据届时有效的相关法律或法规的规定，对本合同的某一部分进行修改、补充或变更；双方确认的对本合同的有效的修改、补充或变更的书面文件或书面材料，均与本合同具有同等法律效力。如其内容与本合同存在冲突或矛盾的部分，以修改、补充或变更的内容为准。

(4) 如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则

a. 并不影响其他条款的效力和执行；

b. 双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行；修改或更改应尽可能平衡双方之间的利益。

## 第三十九条 文件权利及保密

### 39.1 对文件的权利

(1)甲方的文件

由甲方向乙方提供的一切文件，或者主要在这些文件基础上制作的文件应属于甲方的财产,只能由乙方用于项目之目的。

(2) 乙方的文件

由乙方向甲方提供的一切文件，应属于乙方的财产。这些文件只能由甲方用于项目之目的。

(3) 遵守规定

双方应确保各自接触到这些文件及其复制件的有关人员遵守本合同的保密规定。

### 39.2 保密

任何一方或其员工、承包商获得的所有资料和文件(不论是财务、技术或其他方面)，未经另一方事先书面同意，在项目合作期最后1天之后的5年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求的除外。

## 第四十条 日常事务代表

40.1 在本项目合作期内，各方应各自指派一名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通。

40.2 各方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应提前7日将继任人书面通知对方，否则视为未变更。

## 第四十一条 通知

41.1本合同项下的通知应以中文书写，并通过特快专递、邮寄或传真方式按下述地址送至或发至各方：

甲方：  虞城县林业局

地址：  河南省虞城县

邮编：

收件人：

传真：

乙方：

地址：

邮编：

收件人：

传真：

41.2下述情况应视为已送达：

若采用专人递交或邮寄方式（挂号、要求回执），在送寄至上述地址时；采用传真形式，在准确发送至上述传真号码，并收到对方的确认函时。

如果一方的地址或收件人更改时，应在新地址或新收件人启用5日前以上述通知方式通知另一方，否则应仍以原地址和收件人为准。

41.3合同文字

本合同以中文书写。

第四十二条 本合同正本一式  壹拾贰  份，甲方执  贰  份，乙方执  贰  份，其余  捌  份交予有关部门登记备案。各份合同书具有同等法律效力。

第四十三条 本合同由双方法定代表人或正式授权的代表在其签名下注明的日期签署。双方自愿受本合同的法律约束。

第四十四条  本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：                      乙方：

(公章)                        (公章)

法定代表人                  法定代表人

或其委托代理人：            或其委托代理人：

（签字）                 （签字）

组织机构代码：            组织机构代码：

地  址：                     地  址：

邮政编码：                 邮政编码：

负责人：               法定代表人：

委托代理人：               委托代理人：

电  话：                   电  话：

传  真：                 传  真：

电子信箱：                 电子信箱：

开户银行：                 开户银行：

账  号：                 账  号：

# 本合同附件

- 附件1、项目立项审批文件

- 附件2、选址意见

- 附件3、土地预审意见

- 附件4、可行性研究报告批复

- 附件5、关于本项目采用PPP模式的批复

- 附件6、本项目实施方案批复

- 附件7、谈判备忘录

- 附件8、中标通知书

- 附件9、项目用地相关权证资料

## 附件10、绩效考核方案

## 一、绩效考核概述

### （一）绩效考核办法

根据《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）“建立完全与项目产出绩效相挂钩的付费机制，不得通过降低考核标准等方式，提前锁定、固化政府支出责任”的规定，为防止固化政府支出责任，本方案设定可用性服务费（即建设成本）在建设期和运营期内均参与绩效考核评价。具体如下：

1、建设期内的绩效考核分为过程考核与结果考核，运营期内的绩效考核为运营维护绩效考核；

2、可用性服务费在运营期内与运营期考核挂钩率为100%；

3、过程考核与运营维护绩效考核为评分制，其中，可行性缺口补助基数与运营维护绩效考核系数相挂钩。结果考核为合格制，考核标准为项目通过竣工验收。

### （二）绩效考核机制

虞城县林业局需建立项目的绩效考核机制，以促使项目公司提高效率，降低项目成本。

建立项目考核制度和指标体系，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，确保有关规划和工作目标的实现。

1、抽查制度，采取数据抽查和情况反映等方式加强工程质量、运营标准的全程监督，确保公共产品和服务的质量、效率和延续性。

2、检查制度，适时对项目单位的绩效目标管理措施和工作落实情况、资金执行进度和绩效目标实现情况进行检查，发现问题及时提出改进意见和措施。

3、第三方监测制度，除了政府本身的抽查检查外，还可以聘请政企双方均认可的第三方专业机构进行监测。

4、公众评价制度，通过多方参与考核评审，并设置一定权重的公众满意度指标，对公共产品和服务的数量、质量以及资金使用效率等方面进行综合评价，评价结果向社会公示，并作为价费标准、财政付费以及合作期限等调整的参考依据。

## 二、建设期考核

### （一）考核办法

建设期考核分为过程考核与结果考核。过程考核主要评价项目建设期间的资金到位、工程质量、建设工期、安全管理、安全事故、环境保护等；结果考核主要评价项目是否达到竣工验收要求。

### （二）建设期考核

1、建设过程考核

在项目建设过程中，对项目建设过程绩效进行临时考核。对于考核结果不符合要求的（本方案暂定为考核分数低于85分），政府方有权要求项目公司在一定期限内进行整改，并可根据 PPP 项目合同相关约定提取项目公司提交的建设期履约保函中的相应金额。如到期仍然不符合要求，则项目无法通过竣工验收，政府方可依据PPP项目合同追究项目公司的违约责任，直至终止PPP项目合同，并有权要求项目公司赔偿因此而给政府方造成的损失。

2、建设结果考核

建设期结果绩效考核要求为项目通过竣工验收。在竣工验收前未满足评价要求的，政府可根据 PPP 项目合同相关约定提取项目公司提交的建设期履约保函中的相应金额。

竣工验收考核通过，政府按照 PPP 项目合同的相关约定结合运营期考核结果每年度支付项目公司可用性服务费。

若国家、省、市出台具体考核办法或新的相关规定，则上表中与之不一致的或未作约定的相关法律、法规、规范文件，以国家、省、市出台的最新标准为准进行调整并执行。

表7-1 建设期过程考核表

| 考核层级 | 考核项目 | 总分 | 关键指标 | 扣分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业设计 | 林地区划 | 4 | 严格按GB/T 18337.2-2001等有关标准执行，以区划小班为单位，小班错划率不大于1% | 每大于1%扣1分 |  |
|  | 小班面积 | 4 | 实测小班测线闭合差在地形复杂的山区应小于1/150，平缓地区应小于1/200；测绘小班二次求积相差小于1/50；GPS调查应沿小班边界拐点处设点，斑块应闭合（不针对小面积） | 不合格小班占抽检小班比例每增加1%扣1分 |  |
|  | 设计面积 | 4 | 小班面积之和与总体面积误差不得大于1/100 | 每大于1%扣1分 |  |
|  | 设计内容与深度 | 6 | 作业设计文本符合GB/T18337.2-2001和LY 5141-1999的要求 | 明显缺漏项扣5分 |  |
|  | 设计成果 | 2 | 设计说明书、设计表（卡）、设计图齐全，并纳入技术档案管理 | 文本、图、表卡缺一项不得分 |  |
|  | 措施设计 | 8 | 建设模式、措施类型正确，技术指标或参数合理，符合相关建设与技术标准；设计蓄积误差不大于5% | 每处不合理设计扣1分 |  |
|  | 组织设计 | 4 | 作业组织科学，作业顺序合理 | 每处不合理设计扣1分 |  |
|  | 技术经济指标 | 4 | 概算采用的主要技术经济指标科学合理，依据充分；估算分项合理，准确可靠 | 每处不合理设计扣1分 |  |
|  | 设计图表质量 | 4 | 图、表、卡设计格式与图式符合相关标准要求 | 每处不符合标准扣1分，图表不美观扣1分 |  |
| 造林施工 | 年度施工 | 6 | 按设计要求进行年度施工，包括林地清理、主要造林树种、整地方式与规格、初植密度、混交配置规格等应与作业设计保持一致 | 每处不一致扣1分 |  |
|  | 成活率 | 20 | 成活率≥85%的小班为成活率合格；84＞成活率≥41%的小班为待补植；成活率≤40%的小班为失败；待补植和失败小班均为成活率不合格 | 成活率合格得满分，每降低10%扣5分，低于40%不得分 |  |
|  | 未成林抚育 | 7 | 按设计的方式、次数、强度进行了除草、松土、灌溉、施肥、除萌、定株、补植等抚育措施 | 抚育措施与设计不符的，没发现一次扣1分 |  |
|  | 有害生物 | 6 | 没有林业检疫性有害生物及林业补充检疫性有害生物，蛀干类有虫株率在20%（含20%）以下，感病指数在50（含50）以下 | 有虫株率超过20%的，每超过5%扣1分；感病指数超过50的，每超过5扣1分 |  |
|  | 管护措施 | 6 | 实施了各项管护措施，达到了管护效果 | 管护效果优秀得6分，良好得4分，合格得2分，不合格0分 |  |
|  | 面积误差 | 5 | 造林小班面积按水平面积计算，现地调绘核实的面积与上报面积相差在±5%范围内 | 每大于1%扣1分 |  |
|  | 质量等级 | 5 | 质量等级综合评分不得低于60分；综合评分=核实率*0.3+核实面积合格率*0.6+管护率*0.1 | 综合评分80分以下的，得分每低5分扣1分，低于60分本项不得分 |  |
|  | 施工后质量评价 | 5 | 建立了管理制度和管护责任制；落实了管护资金；落实了管护人员；没有明显的环境破坏 | 每项不达标的扣1分 |  |

### （三）考核结果

政府方根据建设过程考核结果可对项目公司进行处罚。建设过程考核得分在85分以上的，不做处罚；85分以下的，扣除2000万元*（1-建设期绩效考核得分/85）数额做以处罚，60分以下视为不及格。

- 一次评价不及格，实施机构可要求项目公司提交书面说明并提出解决办法，情节严重的，实施机构有权要求项目公司更换委托建设单位或者终止PPP 项目合同；连续二次评价不及格的，实施机构可终止合同，由此造成的经济损失由项目公司承担。

- 根据《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）“建立完全与项目产出绩效相挂钩的付费机制，不得通过降低考核标准等方式，提前锁定、固化政府支出责任”的规定，假设项目通过竣工验收，则当年应支付的可用性服务费=当年可用性服务费×运营维护期绩效考核系数，且用于可用性服务费计算时的绩效考核系数取值不大于1。

## 三、运营期考核

### （一）考核程序

项目实施机构内将针对本项目成立运营维护考核小组。考核小组负责对本项目进行考核打分。

### （二）考核办法

竣工验收合格后每半年进行一次，每年取两次平均值作为运营维护绩效考核结果。考核采取查验资料、实地查看相结合，针对项目运营期间出现的问题是否及时处理，人员管理是否规范，项目维护是否及时修复，经营管理有序。

### （三）考核内容

依据调查设计、人工更新造林、人工促进天然更新、迹地更新率、森林抚育等具体考核标准实施，实行打分制。详见运营维护绩效考核表。

### （四）考核结果与付费

PPP绩效考核主要由两项制度组成，即绩效监测和支付机制。产出标准是绩效监测和支出机制的依据，如提供产品或服务质量、数量、价格、合作期限设计、项目可持续性及政府方的收益等，是PPP项目最鲜明的特征之一，是确保项目操作风险向服务的提供者进行成功转移的关键要素。

本项目在PPP模式下采用BOT的方式运作，运营期间，根据项目公司提供的公共服务情况，通过可行性缺口补助的方式项目公司收回投资成本，并获得合理利润；政府通过PPP模式监管项目公司的相关产出及运营期服务，提高了财政资金的利用效率和工艺设施项目建设、经营、维护及管理效率，体现了政府的公益性和服务性，维护了政府的权威和形象。

为了保障运营期间服务质量，确保项目整个生命周期实现物有所值，政府通过运营期考核对运维绩效服务费进行调整。本项目参照《国家储备林建设规划(2016-2020年)》征求意见稿建议的林业类绩效考核相关文件，结合本项目的发展特点，利用定性和定量分析综合法，设计了绩效考核指标体系，以提高提高本项目绩效考核的科学性和可操作性。

结合绩效考核指标，项目在竣工验收后政府方实际支付的可行性缺口补助额为：

可用性服务费×运营期考核系数+年度运营成本×（1+合理利润率）×运营期考核系数-使用者付费金额（注：可行性缺口补助金额不小于0）。

运营期考核系数及考核表见下表所示。

表7-2 运营期考核系数

| 序号 | 绩效考核得分 | 绩效考核系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X≥85 | 1 |
| 2 | 60≤X＜85 | 绩效考核得分/85 |
| 3 | X＜60 | 0 |

表7-3 运营期考核表

| 考核层级 | 考核项目 | 总分 | 关键指标 | 扣分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查设计 | 误差 | 4 | 小班界线清楚，导线闭合差小于1/150、面积计算误差小于1/100 | 每高1%扣1分 |  |
|  | 一致性 | 4 | 小班内的土地种类、立地条件基本一致，更新方式、造林方法一致，林地综合因子齐全 | 有不一致的每处扣1分 |  |
|  | 图纸 | 2 | 小班设计图纸各项目标记齐全，明确标出小班在林班中的位置，设计图符合《林业地图图示》要求 | 标记不齐全扣1分，不符合要求扣1分 |  |
|  | 人工更新 | 4 | 人工更新造林设计的林地准备、树种选择、密度、混交方式及株行距、抚育管护等应符合GT/T 15776的规定和有关生态公益林建设技术标准；苗木规格应符合GB 6000；人工存进天然更新设计在天然幼树数量和补植补播或整地数量上应符合省级规定 | 人工更新不及时或不符合相关规定，每发现一处扣1分 |  |
|  | 封山育林设计 | 3 | 封山育林的设计应符合GB/T 15163 的规定 | 每处不合理设计扣1分 |  |
|  | 森林抚育设计 | 3 | 森林抚育设计应符合GB/T 15781 的规定 | 每处不合理设计扣1分 |  |
| 人工更新造林 | 作业质量 | 5 | 林地准备、栽植树种、密度、苗木规格、植苗方法等与调查相一致 | 每项不符扣1分 |  |
|  | 面积 | 4 | 设计植苗面积与实际栽植面积、自检与复检面积误差±2% | 误差每增加±1%扣1分 |  |
|  | 成活率 | 5 | 商品林成活率达到90%以上，公益林成活率达到85%以上（国家有特殊规定的除外） | 成活率每降低1%扣1分 |  |
|  | 生长指标 | 4 | 速生丰产林自第三年起均应达到相应树种速生丰产林标准的生长指标 | 每处不达标扣1分 |  |
| 人工促进天然更新 | 整地补植 | 6 | 促进更新的整地方法、时间、规格达到设计要求，整地90%以上的穴（块、带）达到设计要求；补植的，当年成活率达85%以上；补播当年苗木数量达到3000株/h㎡以上 | 每处不达标扣2分 |  |
|  | 密度频度 | 6 | 人工促进天然更新第三年，每公顷有人工、天然幼树3000株（或幼苗6000株）以上，更新频度60%以上 | 每处不达标扣2分 |  |
| 迹地更新率 | 迹地更新率 | 10 | 上年或一定时期的迹地更新率达到90%以上，皆伐迹地更新率达到95%以上 | 每处不达标扣2分 |  |
| 森林抚育 | 抚育强度 | 8 | 实际作业强度不超过设计强度的±3% | 每差±1%扣1分 |  |
|  | 林地清理 | 4 | 面积合格率95% | 每减少1%扣1分 |  |
|  | 郁闭度 | 4 | 抚育后的林分郁闭度与设计相差0.1 | 每降低0.1扣2分 |  |
|  | 应伐未伐木株数 | 6 | 应伐未伐木株数每公顷低于10株 | 每超过一株扣1分 |  |
|  | 应留未留木株数 | 6 | 应保留而未保留木株数每公顷低于10株 | 每超过一株扣1分 |  |
|  | 幼树保护 | 4 | 公顷损伤或搭压目的树种10株以内 | 多损伤1株扣1分 |  |
|  | 天窗 | 4 | 不得出现人为天窗 | 出现不得分 |  |
|  | 伐根（茬高） | 4 | 合格率85%以上 | 低于85%按比例得分 |  |

## 四、移交绩效考核

实施机构有权按届时有效的移交绩效考核指标，向项目公司移交项目情况进行量化考核。如未达到移交考核标准时，实施机构可根据考核办法约定提取项目公司提交的项目移交维修保函中的相应金额。

根据移交绩效考评得分，实施机构按下述要求提取移交维修保函的金额：

A为当期移交绩效考核总分

B为当期得分对应的提取移交维修保函金额的比例

1、A≥90分，按照合同约定不提取费用移交维修保函的金额；

2、80≤A＜90分，按照合同约定提取费用移交维修保函的0-10%（采取内插法）；

计算公式：B=

3、70≤A＜80分，按照合同约定提取费用移交维修保函的10%-30%（采取内插法）；

计算公式：B=

4、60≤A＜70分，按照合同约定提取费用移交维修保函的30%-60%（采取内插法）；

计算公式：	B=

5、A＜60分为不合格，按照合同约定提取费用移交维修保函100%金额。

表7-4 项目移交绩效考评指标表

| 大类名称 | 小类名称 | 基本指标 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移交事项 | 1、成立移交委员会 |  ①在移交前12个月内成立不少于3人的移交委员会②移交委员会需配合政府方移交委员会的各项事宜 | 每不满足一项基本指标要求扣1分，并给予5天的整改时间，拒不整改或者整改不合格加扣3分 |
|  | 2、项目公司情况 | ①项目公司因劳动纠纷影响项目如期移交 ②项目公司应对有技术要求的监测系统、设备等操作办法和设备日常养护要求等对接收人员进行培训，直到接收人员熟练操作为止。 | ①每项基本指标中的每处不达标扣0.3分；②按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的每处加扣10分。 |
|  | 3、移交的内容 | ①本项目的林木、林地使用权等 ②与本项目相关使用的所有器材、机械、设备和必备配套基础设施； ③本项目改扩建设施（如有）； ④本项目的工程档案、竣工资料、养护资料、操作及维修手册和检测、评定资料电子文档等； ⑤项目范围内全部设施的使用权；与项目设施相关使用的所有构件、设备、零备件和配件的使用权；和项目设施相关的附属配套设施的使用权。 ⑥所有尚未到期并且依其性质可以转让的担保、保险及其他合同性权益； ⑦项目公司在合作期内形成的一切商标、专利、软件、著作权、专有技术及所有知识产权或无形资产的文件； ⑧项目运营管理方案、维修和养护资料的移交。 | ①每项基本指标中的每处不达标扣0.5分；②按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的每处加扣10分。 |
| 移交质量考核 | 1、设施设备成新率、完好率 | 设施设备成新率达到80%、完好率需符合移交委员会订立的移交要求。 | ①每项基本指标中的每个资产不达标的扣0.3分；②按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改的每处加扣10分。 |
|  | 2、林木存有量及存活量 | 林木存有量及存活量经第三方检测机构鉴定符合移交时的标准 | 移交时林木存有量及存活量经第三方鉴定不符合移交要求的，每项扣5分。 |
| 移交期限考核 | 移交的时间 | 本项目需在运营期结束后的第一天完成移交 | 每延误一天扣0.3分 |
|  | 移交缺陷责任期 | 移交完成后有12个月的缺陷责任期，在缺陷责任期内需保证设施设备等资产无质量问题 | ①如在缺陷责任期资产发生质量问题，管理标准中每处不达标的扣0.3分；②按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改的每处加扣10分。 |

- 附件11、履约保函

# 第四章 项目采购需求

1.1项目提要

1.1.1项目名称

虞城县国家储备林基地建设项目

1.1.2项目建设单位

虞城县林业发展服务中心

1.1.3项目主管单位

虞城县人民政府

1.1.4项目建设地点

项目建设地点位于河南省虞城县。主要涉及24个乡镇1个国有林场672个小班。

1.1.5主要建设内容与规模

虞城县国家储备林基地建设面积共7.4603万亩，全部为集约人工林栽培。主要包括林地清理、整地、植苗造林、配套工程建设、抚育管理等建设内容。

1.1.6项目建设与运营期限

项目计算期为30年，即2019 -2048年。其中：

建设期6年，即2019 -2024年。

运营期24年，即2025 -2048年。

1.1.7项目贷款期限

项目贷款期限为25年。其中：

宽限期6年，即2019 -2024年。

还款期19年，即2025 -2043年。

1.1.8产品方案与销售方案

项目主产品为大、中、小径级木材，由各树种进入采伐期后采伐产生；林副产品（核桃果、薪炭材等）。

项目生产的木材供应给家具厂、单板厂、胶合板厂等作原料。

1.1.9项目主要融资方案

项目采用政府与社会资本合作（PPP）模式，通过政府和社会资本合作，政府和社会资本之间，基于提供产品和服务为出发点，达成特授权协议，形成“利益共享、风险共担、全程合作”伙伴关系。

本项目按照国家相关PPP的政策规定，借款主体为在PPP模式下，执行规定程序，政府公开选择中标社会资本方确定后，由代表政府出资的虞城县益民发展有限公司与各社会资本签订合作协议，共同组成PPP项目公司，负责项目资金统贷统还和项目的建设、筹资以及运营管理。政府部门负责公共价格服务和质量监管，以保障公共利益最大化。

1.1.10投资规模及资金来源

（1）项目总投资

经估算，项目总投资为74395万元。其中：

项目建设投资58405万元，占总投资的78.51%。

建设期利息15990万元，占总投资的21.49%。

（2）资金来源

拟申请国家开发银行贷款59000万元，占总投资的79.31%。

地方政府和建设单位自筹资金15395万元，占总投资的20.69%（地方政府出资比例为10%，社会资本方出资比例为90%）。

1.1.11项目效益

（1）生态效益

项目建设的主要功能在于改善区域及周边环境质量，对区域涵养水源、保持水土、调节气候、固碳释氧、净化空气等方面具有极大的促进作用。

项目各生态效益平均每年估算价值约3112万元，计算期内总价值约93360万元。

（2）社会效益

项目建设可以增加木材储备和供应，保障国家的木材安全，同时还可以扩大项目区群众就业机会，调整农村产业结构。

根据主动式扶贫与被动式扶贫方式，虞城国家储备林工程共计可以安置贫困人口139人。

（3）经济效益

经营期内项目的总经营收入计162574万元(申请政府缺口性补助每年不同，共计62810万元)，项目财务内部收益率为6.7%，高于设定的基准收益率6.0%，财务净现值5565万元，投资回报周期18.3年；此外项目各生态效益平均每年估算价值约3112万元，计算期内总价值约93360万元。

4交易结构

虞城县林业发展服务中心或其指定机构与项目公司签署特许经营协议，由虞城县林业发展服务中心负责对项目公司提供的服务进行监督管理，并在特许经营协议中明确政府付费机制，并依据财政能力报告确定付费标准和付费金额的支付方式。收费标准和定价机制及价格调整机制和监管考核机制的确定，由财政局牵头与物价和产权管理单位等相关部门以财政评审的预算价格和财政相关部门指导下的标准为依据。

4.1合同体系

虞城县林业发展服务中心或其指定机构与中标社会资本方签订合资协议成立项目公司，明确项目公司的注册资本金、合资双方各自所占项目公司的股权比例、合资双方的权利义务关系、项目公司的公司章程以及合资双方发生争议时的争议解决方式等内容。

5、项目回报机制

本项目通过政府支付可用性服务费和运维绩效服务费，补偿社会资本在项目中投入的资本性支出和运营维护成本，因此采用“政府付费”的回报机制。具体而言，我们建议本项目按照“基于可用性的绩效合同”模式，由政府向项目公司购买项目可用性（符合验收标准的公共资产）以及为维持项目可用性所需的运营维护服务（符合绩效要求的公共服务），相应地，政府需向社会资本支付可用性服务费和运维绩效服务费。其中，可用性服务费指项目公司为本项目建设符合适用法律及协议规定的交工验收标准的公共资产之目的投入的资本性总支出而需要获得的服务收入，主要包括项目建设总投资（含工程建设其他费用）、财务费用及必要的合理回报；运维绩效服务费补贴指项目公司为维持本项目可用性之目的提供的符合协议规定的绩效标准的运营维护服务需要获得的补贴金额，主要包括本项目红线范围内的运营维养成本、管理费及必要的合理回报。

### 5.2.2. 股东回报机制

（1）政府方股东回报机制

项目公司的政府方出资代表对项目公司的资本性投入主要通过项目公司的利润分红收回。通常情况下，政府方出资代表可按其在项目公司所占股权比例获得分红。在采用利润分配调节机制对社会资本方股东进行投资收益补贴的情况下，政府方出资代表获得的利润分配比例可能低于其在项目公司所占股权比例，甚至不参与利润分配，具体以PPP项目协议的约定为准。

（2）社会资本方股东回报机制

如政府方是通过招标方式选择的本项目社会资本，且其同时具备相应的施工总承包资质、能力及经验的，则社会资本方除按章程的约定获得作为股东的分红外，还可以通过与项目公司签署施工总承包合同的方式获得相应的施工利润等。

### 5.2.3. 激励相容机制

通过激励相容机制的设计，使社会资本方利己的经济理性行为产生有利于政府和社会公众总体利益的结果。本项目中包含的激励相容机制主要体现在两个方面：其一，项目公司需同时承担本项目的建设及运营维护等，政府方通过设置了可用性绩效考核指标和运营维护期绩效考核指标，且运维服务的优劣决定运维绩效服务费的多寡（PPP项目协议中设置了明确的奖惩机制），建设期内项目建设质量的优劣将直接影响社会资本在运营维护期的成本高低，以有效激励社会资本从项目全生命周期成本统筹考虑本项目的建设及运营维护等。其二，通过公开竞争程序将可用性付费和运维绩效付费确定在一个合理区间内，并鼓励社会资本通过改善管理、提升效率等以增加收益，有利于对项目全生命周期成本的控制。

4.2价格调整机制

由财政局牵头与物价和产权管理单位等相关部门以财政评审的预算价格和财政相关部门指导下的标准为依据

二、风险分配基本框架

## 1. 风险分配原则

(1) 最优风险分配原则。在受制于法律约束和公共利益考虑的前提下，风险应分配给能够以最小成本（对政府而言）、最有效管理它的一方承担，并且给予风险承担方选择如何处理和最小化该等风险的权利。

(2) 风险收益对等原则。既关注社会资本对于风险管理成本和风险损失的承担，又尊重其获得与承担风险相匹配的收益水平的权利。

(3) 风险可控原则。应按项目参与方的财务实力、技术能力、管理能力等因素设定风险损失承担上限，不宜由任何一方承担超过其承受能力的风险，以保证双方合作关系的长期持续稳定。

## 2. 政府与社会资本间的风险分配机制

按照风险分配的上述基本原则，以及财政部推广应用PPP模式的政策导向，本项目的核心风险分配框架如下：

(1)建设、融资、运营维护等风险主要由项目公司承担；

(2)政策、法律变更和最低需求风险等主要由政府承担；

(3)不可抗力风险等由政府和项目公司合理共担。

表 风险分配框架

| 类别 | 主要风险 | 政府承担 | 社会资本承担 | 风险管理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 融资 | 未筹足所需资金 |  |  | 将融资风险纳入PPP项目合同体系，进行产权是否可用于融资的条款约定 |
|  | 成本超过预算 |  |  |  |
|  | 再融资不确定性 |  |  |  |
|  | 融资利率波动 |  |  |  |
| 改造和新建 | 开发许可/立项/批准 |  |  | 社会资本方应配合公共部门，提交履约保函和维护保函等由金融机构出具的可兑付承诺，并由社会资本方购买保险，进行保险等费用的承担方式； |
|  | 调整规划 |  |  |  |
|  | 落实建设用地 |  |  |  |
|  | 设计缺陷 |  |  |  |
|  | 成本超支 |  |  |  |
|  | 质量欠佳 |  |  |  |
|  | 工期延期 |  |  |  |
|  | 不可抗力（可保险） |  |  |  |
|  | 不可抗力（不可保险） |  |  |  |
| 运营和维护 | 组织机构不能胜任 |  |  | 通过建立有效合理的绩效考核机制，依据绩效考核机制进行政府购买服务费用的调整，达到运营和维护风险的管理 |
|  | 运行管理费用超支 |  |  |  |
|  | 维护费用超过预算 |  |  |  |
|  | 达不到服务标准 |  |  |  |
|  | 原材料/燃料供应风险 |  |  |  |
|  | 技术落后过时 |  |  |  |
|  | 通货膨胀引起的费用上涨 |  |  |  |
|  | 造成环境污染或破坏 |  |  |  |
|  | 不可抗力（可保险） |  |  |  |
|  | 不可抗力（不可保险） |  |  |  |
|  | 调价协议之外的价格变更 |  |  |  |
|  | 市场风险 |  |  |  |
| 移交 | 没有达到移交条件 |  |  | 通过合同体系约定移交条件，并在移交前进行可用性评估 |
|  | 移交费用超预算 |  |  |  |
| 政治 | 政治决策失误、延误风险 |  |  |  |
|  | 政府信用风险 |  |  |  |
|  | 政治反对风险 |  |  |  |
| 法律和政策 | 针对项目的地方政策法规变更 |  |  | 通过动态的合同体系调整，可进行签订补充协议的形式进行此类风险的管理和规避 |
|  | 公共部门越权签订合同 |  |  |  |
|  | 项目提前收归国有 |  |  |  |
|  | 行政区划调整 |  |  |  |
|  | 政府换届 |  |  |  |
|  | 政府部门调整和负责人变更 |  |  |  |
|  | 作为政府方参与PPP项目的相关单位调整和负责人变更 |  |  |  |
|  | 全国性法律和政策变更 |  |  |  |
|  | 超出地方政府的权限 |  |  |  |
|  | 全国性普遍增税 |  |  |  |

2、项目边界条件

2.1特许经营期限

项目计算期为30年，即2019 -2048年。其中：

建设期6年，即2019 -2024年。

运营期24年，即2025 -2048年。

2.2项目公司有关限制

项目公司的股东应确保在PPP协议生效日期之日起至交工验收完成后三（3）年之内（含），任何原始股东都不应转让（包括向项目公司其他股东和/或任何股东的关联公司和/或任何第三方）其在项目公司中的全部或部分股权（如属联合体中标的，则允许联合体财务投资人向联合体牵头方转让），除非应法律要求或报经市政府研究批准。

自交工验收完成后三（3）年之后，经政府事先书面同意，项目公司的股东可以转让其在项目公司中的全部或部分股权,但受让方应满足PPP协议约定的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件，并以书面形式明确承继原股东方在项目公司项下的权利及义务。

2.3项目移交

合同期满前，政府或其指定机构和项目公司应按照PPP项目协议的约定共同成立移交委员会，共同商定项目设施移交的详细程序、培训计划的实施和将移交的设备、设施、物品、零配件和备件等的详细清单。合同期满，项目设施（含为项目设施正常运营所必须的各类项目设施、设备、土地使用权、各信息系统、维护手册等）应按照项目协议的约定无偿移交给政府或其指定机构。且项目公司需确保移交的项目设施不存在任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。

六、监管架构

项目建设及运营过程中，由政府方或其授权机构对项目进行监管，监管范围主要包括建设、融资、合同履行、运营管理、产权移交等方面。

七、附件

物有所值评价报告及财政部门意见。

财政承受能力论证报告及财政部门意见。

项目正式实施方案及政府审核意见。

其它相关审批文件。

# 评审方法

## 评审方法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合Error: Reference source not found“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 3.1 | 资格性检查评审标准 | 资格证明文件 |  | 本项目已资格预审,涉及资格审查资格证明文件部分不再进行，资格审查也不作为废标条件。 |
|  |  | 投标人资格 |  | 投标人应是通过资格预审并收到采购人发出投标邀请书的单位。 |
| 3.2 | 符合性检查评审标准 | 投标文件有效期 |  | 符合“投标人须知前附表”第3.6条规定。 |
|  |  | 投标文件报价 |  | 投标人报价超过控制价范围的，视为不响应采购文件 |
|  |  | 联合体 |  | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人。 |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 5.2 | 详细评审评审标准 | 分值构成 （总分100分） |  | 投标价格评分：30分； 项目实施方案评分：60分； 财务方案评分：10； |
|  |  | 投标价格评分 （30分） |  | 1、合理利润率报价评分统一采用低价优先法计算，即满足采购招标文件要求且合理利润率报价最低的社会资本方的投标报价为投标基准价，其投标报价得分为满分。其他社会资本方的合理利润率得分按照下列公式计算： 投标价格得分=（投标基准价/合理利润率）*10*100%； （计算结果保留两位小数） |
|  |  |  |  | 2、建安工程费报价评分统一采用低价优先法计算，即满足采购招标文件要求且（1-建安造价下浮率）报价最低的社会资本方的（1-建安造价下浮率）为投标基准价，其投标报价得分为满分。其他社会资本方的建安造价下浮率得分按照下列公式计算： 投标价格得分=（投标基准价/（1-建安造价下浮率））*10*100%。 （计算结果保留两位小数） |
|  |  |  |  | 3、运维绩效服务费报价评分统一采用低价优先法计算，即满足采购招标文件要求且报价最低的社会资本方的投标报价为评分基准价，其投标报价得分为满分。其他社会资本方的投标报价得分按照下列公式计算： 运维绩效服务费报价得分=（评分基准价/投标报价）*10*100%。 （计算结果保留两位小数） |
|  |  | 建设和运营方案 | 内容完整性和编制水平 （3分） | 评审小组对各投标文件中建设和运营方案（包括但不限于项目公司组建方案、项目设计和建设管理方案、运营维护方案、运营管理方案、项目设施移交方案、协调与配合措施、建设和运营期的服务承诺及其他等、应急预案）综合评审，得1-3分。 注：建设和运营方案内容若缺项得0分 |
|  |  |  | 项目公司组建方案 (5分) | 公司组建流程安排合理有序、组织机构完善、人员配备充足合理，包括但不限于公司组建时的前期工作、组织结构、管理机构、岗位职责、人员组成及岗位配置、人员培训等进行综合评审，得2-5分。 注：该内容若缺项得0分。 |
|  |  |  | 项目设计方案 （10分） | 1.设计范围、设计内容、设计依据、设计工作目标符合项目要求、满足施工需要、切合实际，得1-2分。 2.设计机构设置和岗位职责齐全，得1-2分。 3.设计质量措施可靠、进度计划详细、保密措施具体，得1-2分。 4.针对本项目造价控制的重点及难点分析、重大的问题分析及解决等方案措施，得1-2分。 5.对本项目设计与施工结合的工作重点、难点分析切合实际、可行，得1-2分。 |
|  |  |  | 建设方案 （25分） | （1）项目建设前期准备工作（包括但不限于临建搭设、图纸会审、施工组织设计编制等），内容完整、有序、合理，得1-3分。 |
|  |  |  |  | （2）项目建设的施工方案与技术措施（包括但不限于各项主要内容的措施、流水段的划分、各项交叉作业、施工期间的保通措施、扬尘治理措施等），措施得力、切合实际，科学可行的，得3-7分。 |
|  |  |  |  | (3)项目建设实施阶段的工程进度控制、工程质量控制、工程投资控制措施，内容完整、措施得力、切实可行的，得3-7分。 |
|  |  |  |  | (4)项目建设过程中的安全管理、文明及环境保护管理措施，内容完整、措施得力、切实可行的，得2-5分。 |
|  |  |  |  | (5)项目建设过程中的合同管理、信息管理，内容完整、措施得力、切实可行的，得1-3分。 |
|  |  |  | 运营维护方案 （5分） | 包括但不限于运营维护质量目标，项目的养护维修及更新执行方案及保障措施；运营维护管理组织机构、岗位要求及职责、拟配备的各专业负责人的编配方案，经营期内人力资源管理、激励机制设计方案；不同季节的技术方案，紧急情况、应急预案、维护制度、计划，验收方案，针对本项目的运营维护方案进行分析比较，得2-5分。 |
|  |  |  | 经济效益分析 （ 4分） | 针对本项目市场风险分析及利益分配方案分析，得2-5分。 |
|  |  |  | 项目设施移交方案 （5分） | 包括但不限于移交时间安排、移交范围，移交条件和标准、移交人员安排、最后恢复检修计划、移交程序、质量保证和人员培训、第三方出具的性能测试、资产评估报告、相关技术、保险的转让、风险转移等。针对本项目（或部分）的移交方案进行比较，得2-5分。 |
|  |  |  | 建设和运营期的服务承诺及其他 （3分） | 项目建设和运营过程中，承诺及时解决出现的各类问题， 对提高项目质量、缩短工期、减少投资、减少对周边环境影响、提高项目综合效益等方面的合理化建议得，得1-3分。 |
|  |  | 财务方案 | 投融资方案 （5分） | 根据投资人提供融资方案中的项目的融资计划（包括详述资金的来源和使用计划、加权资金成本、项目风险分配的分析、资本结构、预计融资交割时间及其他重大事件进度表等）、融资文件的主要条款和基本条件(包括具体的贷款金额、期限、利率、担保要求、追索方式、提款计划和还款计划等)的投融资实施方案进行综合比较，得2~5分。 |
|  |  |  | 资金使用安排（3分） | 资金使用计划基本合理，基本满足项目建设进度要求的得0.5~1.5分；资金使用计划比较合理，能够充分满足项目建设进度要求的得1.5~3分。（满分3分） |
|  |  |  | 控制和降低融资风险措施 （2分） | 控制和降低PPP项目融资风险的有效措施，根据投标人所列措施对控制和降低PPP项目融资风险的作用给予综合评分，，得0~2分。 |

## 1．评审方法

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件全部实质性要求的投标文件，按照本章规定的评审标准进行评审，按评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序推荐候选投标人排名。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。 评审得分且最后报价相同的，按照投标人拟定的项目实施方案优劣顺序推荐。

## 2．评审程序

2.1评审工作按以下程序进行：

(1)投标文件初审：

(2)澄清有关问题；

(3)比较与评价：

(4)推荐中标候选人名单。

2.2评审小组按照上述程序审查投标人的投标文件，评审程序中的前一项程序未通过的投标文件不再进入下一程序的评审。

## 3．投标文件初审

投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

3.1资格性检查

3.1.1依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查评审标准：见评审方法前附表。

3.1.2当投标人资格预审投标文件的内容发生重大变化时，评审小组依据招标文件规定的审查标准对其更新资料进行评审。有一项不符合审查标准的，投标文件将不进入下一步评审。

3.1.3投标入须知前附表规定允许未参加资格预审的投标人参与竞争并进行资格后审的，评审小组需按照招标文件规定的审查标准对投标人进行资格后审。有一项不符合审查标准的，投标文件将不进入下一步评审。

3.2符合性检查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查评审标准：见评审方法前附表。

## 4．澄清有关问题

4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组专家签字），要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的委托代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2评审小组要求投标人澄清、说明或者更正向应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

## 5．比较与评价

5.1投标文件的大写余额和小写金额不一致的，以大写金额为准：投标总价金额与分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准修正投标总价：分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修正分项报价。如果投标人不接受对其算术错误的更，其投标文件可能被否决。

5.2按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审，详细评审评审标准：见评审方法前附表。

5.3评审小组按规定的量化指标和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

5.4汇总全体评审小组对各投标人的打分并计算算术平均值，即投标人的最终评审得分；

5.5评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

## 6．评审结果

6.1评审小组按照综合评审得分由高到低的顺序推荐候选投标人。

6.2评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

# 第六章 投标文件格式

## 一、投标函

致：                              （采购人名称）

根据贵方的          （项目名称）采购文件，签字代表（姓名，职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本    份：

1．投标函

2．联合体协议

3．法定代表人证明

4．授权委托书

5．投标保证金

6．开标一览表

7．偏离表

8．投标人投标资格证明材料

9．项目实施方案

10．采购文件要求提供的其它有关文件

我方已仔细阅读并研究了           （项目名称）采购文件的全部内容（包含本项目的所有补遗、澄清和变更资料)，我们完全熟悉其中的要求、条款和条件。愿意以合理利润率按中国人民银行发布的五年期以上贷款基准利率上浮       %（大写：           ）和建安工程费按河南省现行定额经评审后下浮        %（大写：              ）进行优惠以及运维绩效服务费总额          万元（大写：           ）的投标价格，按合同约定对本项目前期工作、设计、建设、运营及移交等进行实施和完成。同时做出以下声明：

1．我方按采购文件的要求编制响应文件。

2．我方投标有效期为：自递交截止时间起180日历天，且根据招标文件，该期限可以延长。在任何延长期内，我们的投标文件对我们仍有约束力，可以在任何时候被贵方接受。

3．我方承诺与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

4．我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

5. 我方同意投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

6．我方同意提供贵方可能要求的与其招标有关的一切数据或资料。

7．我方完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

8．我方承诺不泄露招投标活动中获取的项目信息、商业秘密。

9．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

10.我方愿意向采购代理机构缴纳中标服务费。

如我方中标：

1. 我方同意将按照采购人所接受的格式，作为本项目的社会资本按照投标人须知的规定，与采购人签署《PPP项目合同》；按照招标文件要求成立项目公司，并将确保项目公司在招标文件规定的时间内与采购人签订正式《PPP项目合同》。

与本招标有关的一切正式信函请寄：

联系人：

地址：

传真：

电话：

电子函件：

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日 期：         年      月     日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投 标 人 |  |  |  |
| PPP项目投标报价 | 建筑安装工程费下浮优惠比例 | （大写） | （小写） % |
|  | 合理利润率按中国人民银行发布的五年期以上贷款基准利率上浮 | （大写） | （小写） % |
|  | 运维绩效服务费总额 | （大写） 万元 | （小写） 万元 |
| 投标保证金 |  | / |  |
| 项目工程建设质量 |  | 竣工验收合格 |  |
| 合作期限 |  | 采购文件第二卷所列《PPP项目合同》中约定的合作期限为准 |  |
| 投标有效期 |  | 自递交截止时间起180日历天 |  |
| 需要说明的问题： |  |  |  |

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年      月      日

## 三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：      职务：      系：         （投标人名称）的法定代表人

特此说明。

投标人：                        （盖单位章）

日  期：       年      月      日

## 四、授权委托书

本人        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托__      __（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改__     __（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证明

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人：                             （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

日  期：       年      月      日

## 五、联合体协议书

- 联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成                                 （联合体名称）联合体，共同参加河南省虞城县国家储备林基地建设PPP项目投标。现就联合体合作事宜订立如下协议。

1、                          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头单位。

2、联合体牵头单位合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调等工作，联合体其他各方承诺对联合体牵头单位的各项行为及签署的文件均予以认可。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位在项目公司中的股权占比、出资金额及出资方式如   下：                           占股   %，出资   亿元，             占股    %，出资  亿元，                                      占股   %，出资    亿元，联合体出资各方均以现金出资，联合体出资合计股权占比    %。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头方             ；负责本项目                    ；联合体成员                     负责本项目                                 ；联合体成员                   ；负责本项目                         。

- 本协议书自签署之日起生效，项目合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式捌份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头单位名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员单位名称1：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

（如有）成员单位名称2：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2019年  月  日

## 六、偏离表

| PPP项目合同条款偏离表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款号 | 原条款内容 | 建议修改后条款内容 |

注：增加或删除条款，请在本表中标明删除条款位置或添加位置。

对采购文件中的《PPP项目合同》的实质性条款，包括有关合作期限、运营维护服务范围、运营维护基本要求、运营维护质量标准、保函、运营维护绩效服务费调价方式、违约金、补偿、股权转让、提前终止事项等条款有修改意见的，其投标文件将被否决。

投标人应按条款顺序将建议修改的内容填入项目协议条款偏差表中，对条款的不接受或修改可能影响评标结果。凡投标人未提出修改或未表明不接受的，均视为投标人已经予以接受。

投标人声明：除本偏差表所列出的偏差外，投标人完全接受采购文件第二卷所列的《PPP项目合同》以及采购人在答疑环节对前述文件所做的澄清中的其他全部内容。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

日  期：       年      月      日

## 八、项目公司设立方案

设立方案中至少应包含股东简介、股东出资方案、拟组建的组织机构设置及相应的职责范围、拟派驻项目公司的主要人员情况等内容。（说明：主要人员指项目经理、技术负责人、财务负责人、专职安全生产管理人、质检负责人等）

（一）拟组建项目组织机构组成表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 所学专业 | 本项目所担当职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目负责人应附身份证、职称证（如有）、劳动合同复印件，管理过的项目业绩（如有）须附合同协议书复印件：其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）（如有）、劳动合同复印件。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  |  | 备注 |

## 九、资格文件

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。（投标人资格预审时提供的资料如无更新或补充，无须再次提供申请资格预审时提供的资料）。

## 十、投标人拟定的项目实施方案

投标人拟定的项目实施方案中应包含但不限于以下内容：

一、财务方案

1、投融资方案

2、资金使用安排

3、控制和降低融资风险措施

4、融资能力证明材料

银行和其他金融机构的融资支持文件：贷款承诺函、初步合作意向函等，其中明确描述对本项目提供融资支持的具体方式、金额、期限和条件。

二、建设和运营方案

建设方案的概述

我们已按照招标文件的要求提交了完整的建设运营方案（附后）并承诺：本概述已完整准确地体现了建设运营方案各部分之核心内容，如存在概述与建设运营方案主体内容不一致之处，以后者为准。

二、	建设和运营方案

(一)建设和运营方案内容

投标人提供建设和运营方案的目的是为了使采购人更好的理解投标人将以何种方式来实施完成项目，以及以客观和公开的方式对不同投标文件进行比较。建设和运营方案编制应符合谨慎建设、运营和维护惯例、适用法律和技术规范的要求。

投标人应根据项目工程实际情况，编制有关本项目的建设、管理和运营维护方案，该方案包括但不限于以下内容：

⑴项目公司组建方案

包括但不限于股东简介、股东出资方案、公司组建时的前期工作、组织结构、管理机构、岗位职责、拟派驻项目公司的人员组成及岗位配置、人员培训等。

⑵项目建设管理方案

1、项目建设前期准备工作（包括但不限于临建搭设、图纸会审、施工组织设计编制等）；

2、项目建设的施工方案与技术措施（包括但不限于各项主要内容的措施、流水段的划分、各项交叉作业、施工期间的保通措施、扬尘治理措施等）；

3、项目建设实施阶段的工程进度控制、工程质量控制、工程投资控制措施；

4、项目建设过程中的安全管理体系与措施、文明及环境保护管理体系与措施；

5、项目建设过程中的合同管理、信息管理。

⑶运营维护方案

1、针对运营维护范围，制定运营质量目标，制定项目设施的养护、维修及更新执行方案及保障措施；

2、项目公司运营管理组织机构、岗位要求及职责、拟配备的各专业负责人的编配方案，经营期内人力资源管理、激励机制设计方案；

3、制定不同季节的技术方案，冬季除雪方案、综合巡查方案；应急预案，包括抢修人员配置、抢修设备配备；检修制度、计划，维修验收方案等；配合相关主管部门开展防汛、排涝工作等方面的措施。

⑷项目设施移交方案

投标人应根据本项目特点和实际情况编制初步的项目设施的移交方案，包括但不限于移交时间安排、移交范围，移交条件和标准、移交人员安排、最后恢复检修计划、移交程序、质量保证和人员培训、第三方出具的性能测试、资产评估报告、相关技术、保险的转让、风险转移等。

⑸协调与配合措施

项目建设运营期中与各参建单位关于现场工作关系的协调、沟通、配合措施。

⑹建设和运营期的服务承诺及其他

1、项目建设和运营过程中，承诺及时解决出现的各类问题；

2、对提高项目质量、缩短工期、减少投资、减少对周边环境影响、提高项目综合效益等方面的合理化建议。

⑺应急预案

投标人需要拟定项目建设运营当中突发情况的应急预案。

三、投资回报（收益）分析（经济效益分析）

投资回报的资金来源（可用性服务费和运维绩效服务费，详见PPP项目合同），投标文件应分析项目公司预计的成本构成（包括建设和运营成本），项目公司收益分配（考虑运营维护绩效考核和运维绩效服务费调价机制因素）。

四、风险责任划分

⑴社会资本方承担的风险（设计、建设、财务和运营维护等商业风险）；

⑵政府承担的风险（法律、政策和最低需求等风险）；

⑶项目融资风险（项目公司与社会资本方)；

⑷其他合理共担风险（不可抗力）。

四、其他，如保险、审计、安全、劳务等法律规定的实施方案

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年      月      日

## 十一、声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前  3 年内，我公司在经营活动中没有因违法

经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。没

有被主管部门列入黑名单或黑名单处罚期已过。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

日期：       年      月      日

## 十二、其他材料